# AI 量化自动交易系统 V4.1 — 从零开发计划（Claude Code 版）

Oct 21, 2026 · @Dylan wei · V4.1（在 V4.0 基础上修订，改动清单见附录 D）

## 摘要

从零开发。最早可上线测试的版本（IBKR 模拟盘端到端跑通）约需 9–15 周；含回测与 AI 指挥中枢的完整系统，单人加 Claude Code 串行约需 24–26 周，双线并行可压到约 15–17 周。

- 形态： 服务器常驻交易核心 + 瘦客户端（Web 界面，可选桌面壳）。行情、账本、审计、研究等全部数据存放在你的本地服务器，客户端不持有数据库和任何密钥。

- 首期范围： 美股与 ETF 现货、日线低频、仅多头、无杠杆。AI 不进入首期，待模拟盘跑稳后再接入。

- 工作量： 70 个任务包、约 105.5 个工作日（其中 45 个为 P0），另有 10 道阶段门禁，每道都需要你审阅证据后放行。

- 你的投入： P0 任务各需审批计划和验收报告，合计约 26–36 小时，按每天 30–60 分钟审阅估算；风控参数、实盘授权等决策只有你能做。

- 实盘： 不是开发完成的自然结果。必须通过 G7 门禁，并由你逐项批准账户、策略、限额和时间窗。

- 开工前需确认： 第 16 章列出 10 项待确认事项，最紧的三项是服务器设备、回测数据供应商、IBKR 账户（含账户类型与实时行情权限）。

本方案从零开发，不再依赖旧的 Codex 代码；旧代码只作为需求参考。

## 1. 目标、范围与非目标

首期目标只有一个：在你的本地服务器上，让一套确定性策略在 IBKR 模拟盘里全自动、可对账、可急停地跑起来，其余一律后置。

核心目标

- 覆盖行情、研究、策略、回测、组合、风控、执行、对账、监控和审计的本地交易工作台。

- 在预先授权的账户、策略、资产和风险预算内可无人值守运行；不得自行提高限额、发布未批准策略或扩大资产权限。

- 每笔交易都能追溯到数据快照、策略版本、风控决策、订单链路和最终成交。

- 券商、数据源、模型供应商都可替换，业务逻辑不绑定任何一家的专有接口。

范围分期

| 阶段 | 范围 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| 首期 M1 | 美股与 ETF 现货；日线低频；仅多头、无杠杆；IBKR 模拟盘；Web 客户端；无 AI | 第 16 章标注“G0 之前”的事项已确认、G0 通过 |
| 二期 M2 | 回测引擎、实验注册表、策略发布门禁、组合层、完整客户端、人工确认审批队列 | G4 通过 |
| 三期 M3 | AI 指挥中枢（研究、复核、结构化意图） | G4 通过，且模拟盘进入 G6 观察 |
| 有限额实盘 | 单策略、少量标的、人工确认或明确限额 | G5、G6、G7 全部通过，由你逐项批准 |
| 后续扩展 | 股票期权 → 期货/商品期货 → 期货期权 → 其他券商、港股/A 股 | 每类独立排期、独立 G8 批准，不在本计划工期内 |

非目标

- 不做高频交易、交易所共置或低延迟基础设施。

- 不使用 Docker，不依赖 OpenClaw。

- 首期不支持做空、杠杆、衍生品；这些在风控层默认硬性禁用。

- 不允许 LLM 执行任意 shell、SQL、券商 API 或修改风控配置。

- 不以单次回测收益、模型自评或多模型投票作为实盘批准依据。

- 不承诺收益；系统只提供研究与执行工具，任何策略上线都需你审批并持续监控。

## 2. 关键决策（ADR）

15 项关键决策中 3 项已定，12 项是我的建议、待你确认；会改变工期的是 ADR-02、ADR-07、ADR-09。V4.1 新增 ADR-14（进程间通信）与 ADR-15（账户类型与现金口径）。状态列可直接改。

| ID | 决策 | 理由 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 | 从零开发，不迁移旧 Codex 代码，仅作需求参考 | 避免继承未验证的交易路径 | 已定 |
| ADR-02 | 服务器常驻交易核心 + 瘦客户端，所有数据存放在服务器 | 美股盘在北京时间深夜需要常开；客户端崩溃不影响订单 | 已定 |
| ADR-03 | 服务端 Python 3.12 + asyncio，FastAPI + Pydantic v2，数据处理用 Polars/pandas | 量化与券商库生态最全，类型与测试工具成熟 | 待你确认 |
| ADR-04 | 客户端用 React + TypeScript 的 Web 界面，由服务器托管；可选 Tauri 桌面壳 | 一套代码覆盖浏览器、手机和桌面，“打包成 App”由壳实现 | 待你确认 |
| ADR-05 | SQLite（WAL、synchronous=FULL）存账本、配置、审计、元数据；Parquet + DuckDB 存行情与回测明细；Repository 抽象预留 PostgreSQL | 单写者进程、零运维；大体量时序数据不进关系库 | 待你确认 |
| ADR-06 | 首家券商 IBKR，接入库 ib_async，经 BrokerAdapter 隔离；TWS/IB Gateway + IBC 自动登录；guardd 的撤单方式见 7.6 | ib_insync 已停止维护，ib_async 是社区接力版本 | 待你确认 |
| ADR-07 | 回测数据供应商待选（候选 Polygon（现名 Massive）、Databento、Norgate、Tiingo 等，需核实退市股覆盖、授权与价格）；M1 的 D-01 先接 IBKR 历史数据，回测供应商适配器单列为 D-08 | 回测可信度取决于无幸存者偏差的数据；IBKR 历史数据有请求频率限制 | 待你确认 |
| ADR-08 | 自研薄回测引擎，复用 OMS、风控与 FakeBroker；向量化工具只用于探索，结果不作发布依据 | 保证回测与实盘走同一条代码路径 | 待你确认 |
| ADR-09 | 首期策略：日线低频、仅多头、无杠杆、美股与 ETF 现货；模拟盘另配一个小额链路冒烟策略 | 省掉逐笔行情与低延迟需求，聚焦正确性 | 待你确认 |
| ADR-10 | AI 后置到 M3；模型供应商可插拔（OpenAI、xAI Grok、Anthropic 等），由评测集选型 | 不让 AI 成为绕过 OMS 与风控的捷径 | 待你确认 |
| ADR-11 | 系统服务常驻，不用 Docker；仅局域网监听，外出访问走 VPN | 符合“无 Docker”原则，减少暴露面 | 待你确认 |
| ADR-12 | 内部时间一律 UTC，界面可切换北京时间/美东时间；金额与数量用 Decimal | 避免时区与浮点错误 | 已定 |
| ADR-13 | Claude Code + CLAUDE.md + CI + 架构测试；P0 任务由独立评审子代理加人工双重审阅 | 把约束变成会失败的测试，而不是只写在文字里 | 待你确认 |
| ADR-14 | 进程间通信：apid、workerd 经本机 Unix 域套接字（Windows 用命名管道）向 tradingd 提交命令与意图，带进程身份认证；workerd 的意图先写入 meta.db 的待发队列（outbox），tradingd 确认接收后才标记已投递；命令按 request_id、意图按 intent_id 在 tradingd 侧去重 | tradingd 重启期间意图不丢、不重复；apid 不写账本也能做到命令幂等 | 待你确认 |
| ADR-15 | 账户类型与现金口径：建议首期用现金账户；风控区分已结算与未结算现金，NAV 统一折算为美元 | 现金账户天然无杠杆、不受 PDT 约束，但受 T+1 结算限制；保证金账户则完全靠本地风控把杠杆压在 1.0 | 待你确认 |

## 3. 总体架构

服务器上常驻四个进程加 IB Gateway，客户端只经 apid 访问。tradingd 是唯一能下单、唯一写账本的进程；回测、模拟盘、实盘共用同一份 OMS 与风控，只换券商适配器。

### 3.1 进程划分

| 进程 | 职责 | 写入 | 明确不能做 |
| --- | --- | --- | --- |
| tradingd | 独占交易 clientId 连接券商；数据门禁 → 风控 → OMS；对账、急停、ModeManager；审计事件的唯一入口；命令与意图去重 | ledger.db | 不运行策略与 AI，不托管客户端会话 |
| apid | 认证、REST + WebSocket；把命令经 ADR-14 的通道交给 tradingd | api.db（会话、令牌、客户端设置，不含任何交易数据）；对 ledger.db 只读 | 不连券商，不直接改订单与限额 |
| workerd | DataJob、回测、策略运行器、研究库、AI（M3）；意图经 outbox 投递 | meta.db（含意图待发队列）、数据湖、研究库 | 不连券商；对 ledger.db 只读；策略只能提交意图 |
| guardd | 看门狗与外部心跳；独立 clientId，只能逐单撤销未成交的开仓单 | 自己的滚动日志 | 不平仓，不下新单，不撤保护性止损单，不使用全局撤单 |
| IB Gateway + IBC | 券商网关；IBC 负责自动登录与每日重启 | 无 | API 端口不对外，只绑 127.0.0.1 |
| 客户端 | 显示与遥控（Web、手机浏览器、可选 Tauri 壳） | 无 | 不持有数据库、券商密钥、模型密钥 |

### 3.2 一笔订单的路径

- workerd 里的策略按交易日历生成目标仓位，输出带幂等键 intent_id 的 OrderIntent，先写入 outbox，再投递给 tradingd。

- tradingd 先过数据门禁：行情新鲜度、规格、账户同步。

- 预交易风控给出 ALLOW、REDUCE、REJECT 或 HALT；风控不可用时不放行。

- OMS 登记状态机与幂等键，先持久化 orderId，再经 BrokerAdapter 提交。

- 回报按 execution_id 去重后入账；超时进入 UNKNOWN，先查券商再行动。

- 状态经 apid 推送给客户端；日终与券商对账。

### 3.3 同一条代码路径，换出口

| 场景 | 行情 | 券商适配器 | OMS 与风控 | 记录去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回测 | 历史数据湖，绑定数据版本 | SimBroker（撮合内核与 FakeBroker 共用） | 同一份代码；OMS 在 workerd 内以内存 Repository 运行（T-04） | Parquet 回测明细，不写 ledger.db |
| 故障测试 | 脚本化 | FakeBroker，可精确注入 11.2 的故障场景 | 同一份代码 | 测试库 |
| 模拟盘 | IBKR 实时行情（G2 硬条件：模拟账户必须拿到实时行情） | IBKR 适配器，模拟账户 | 同一份代码 | ledger.db，标记 PAPER |
| 实盘 | IBKR 实时行情 | IBKR 适配器，实盘账户，启动时校验账户 ID | 同一份代码 | ledger.db，标记 LIVE |

只有 oms 能调用 broker 的下单接口，任何包都不能绕过 risk 向 oms 提交订单；这两条由第 4 章的架构测试在 CI 中强制。

### 3.4 进程间通信（ADR-14）

- 通道： 本机 Unix 域套接字（Windows 用命名管道），不走 TCP，不对局域网暴露；连接时校验对端进程身份。

- 命令（apid → tradingd）： 带 request_id，tradingd 在 ledger.db 的命令日志里去重并返回原结果；apid 自身不保存命令状态。

- 意图（workerd → tradingd）： 先写 meta.db 的 outbox，状态为“待投递”；tradingd 落库后回执，workerd 再标记“已投递”。tradingd 不可用时意图留在 outbox，恢复后按 intent_id 重投，重复投递被去重。

- 过期： 意图带有效期；超过有效期仍未投递的作废并记审计，不在恢复后补发，避免追单。

- 审计： 其他进程的审计事件也走这条通道追加进 ledger.db；tradingd 不可用期间先写本地暂存文件，恢复后按序补交。

## 4. 技术栈与仓库结构

服务端用 Python，客户端用 React，单仓库（monorepo）管理，所有约束由 CI 守门。下表是建议选型，具体库可在对应任务里调整，但分层边界不变。

| 领域 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务端 | Python 3.12+、asyncio；uv 管理依赖与锁文件 | 跨平台，类型注解全覆盖 |
| API | FastAPI + Pydantic v2；REST + WebSocket | 严格模式，未知字段拒绝 |
| 券商接入 | ib_async，只在 broker/ibkr 包内使用 | 其他层不得 import |
| 进程间通信 | Unix 域套接字 / 命名管道 + Pydantic 消息 | 见 3.4 |
| 数据处理 | Polars 为主，NumPy，pandas 兼容 | 先正确，热点再优化 |
| 关系库 | SQLite（WAL）；Repository 模式；Alembic 迁移 | 详见第 5 章 |
| 时序数据 | Parquet + DuckDB | 行情、回测明细、特征快照 |
| 调度 | 交易日历驱动的调度器，底层可用 APScheduler | 夏令时、提前收市、节假日都由日历决定 |
| 客户端 | React + TypeScript + Vite；可选 Tauri 桌面壳 | 服务器托管，浏览器、手机也能访问 |
| 测试 | pytest、pytest-asyncio、hypothesis（属性测试）、Playwright（前端端到端） | 交易路径必须有确定性测试 |
| 质量门禁 | ruff、mypy（核心包 strict）、import-linter、pre-commit、gitleaks | 架构约束与密钥扫描在 CI 中阻断合并 |
| 日志 | structlog（JSON），带 correlation_id | 账号与密钥脱敏 |
| 密钥 | 操作系统凭据存储（keyring）；无图形环境时用系统服务凭据 | 不写入代码、日志、提示词 |
| 运行 | 系统服务（Windows 服务 / launchd / systemd），不用 Docker | IB Gateway 由 IBC 拉起并监控 |

仓库结构

quant/
├─ CLAUDE.md          # ≤200 行：不变量、禁止项、命令、任务流程
├─ .claude/           # 权限规则、钩子、子代理定义
├─ docs/              # adr/ specs/ tasks/ runbooks/ gates/
├─ server/
│  ├─ domain/         # 领域模型、事件、状态机（无 I/O）
│  ├─ storage/        # Repository、迁移
│  ├─ ipc/            # 进程间通信、outbox（ADR-14）
│  ├─ broker/         # BrokerAdapter、ibkr/、fake/
│  ├─ oms/            # 订单管理、对账
│  ├─ risk/           # 风控规则、急停
│  ├─ data/           # DataProvider、回补、质量门禁、日历
│  ├─ strategy/       # 策略接口、组合层
│  ├─ backtest/       # 回测引擎（复用 oms 与 risk）
│  ├─ ai/             # ModelGateway、编排、知识库（M3）
│  ├─ api/            # FastAPI 路由、认证
│  └─ guard/          # 看门狗与独立撤单
├─ web/               # React 客户端
├─ config/            # 受保护：risk/、live/、parameters
├─ tests/             # unit property integration fault arch
└─ scripts/

依赖规则（由 import-linter 在 CI 中强制）

- domain 不得 import 任何其他层。

- strategy、ai、api 不得 import broker；只有 oms 可以调用 broker 的下单接口。

- 任何包都不得绕过 risk 向 oms 提交订单。

- config/risk 与 config/live 只能由你修改，Claude Code 对这些路径只读。

## 5. 数据与存储设计

所有数据只存放在服务器本地：账本类放 SQLite，时序类放 Parquet + DuckDB，文件类放目录；其中“不可替代”的部分必须备份到异地。

### 5.1 存储分工

| 数据 | 存放 | 来源 | 唯一写入者 | 备份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单、成交、持仓快照、风控决策、模式与急停状态、命令日志、审计事件 | SQLite ledger.db | 系统产生 | tradingd | 必须，每日 + 异地 |
| 实验、策略版本、DataJob、意图待发队列、模型调用记录 | SQLite meta.db | 系统产生 | workerd | 必须 |
| 客户端会话、令牌、客户端设置 | SQLite api.db | 系统产生 | apid | 必须（令牌可吊销重发） |
| 回测明细（净值曲线、成交明细） | Parquet | 系统产生 | workerd | 必须 |
| 研究库（Markdown、证据原文）与索引 | 文件 + SQLite 全文索引 | AI / 你 | workerd | 文件必须，索引可重建 |
| 历史行情、公司行动、交易日历 | Parquet + DuckDB | 数据供应商 / IBKR | workerd（数据任务） | 可选，可重下，但要留版本与哈希记录 |
| 特征与决策输入快照 | Parquet | 系统产生 | workerd | 与实盘/模拟盘决策关联的必须 |
| 日志、诊断包 | 滚动文件 | 系统产生 | 各进程 | 按保留期，不备份 |

其他进程（apid、workerd）产生的审计事件一律通过 tradingd 的审计接口追加进 ledger.db，保证审计链只有一个写入口（见 3.4）。

### 5.2 目录布局

<DATA_ROOT>/                 # 服务器本地 SSD，不放网络共享
├─ db/         ledger.db  meta.db  api.db
├─ lake/
│  ├─ raw/        原始数据，不可变；dataset/date 分区 + manifest.json
│  ├─ normalized/ bars_1d  bars_1m  corp_actions  calendars
│  ├─ features/   特征与决策输入快照
│  └─ backtests/  按 experiment_id 分目录
├─ research/   Markdown 研究库与证据原文
├─ config/     版本化配置（受保护）
├─ spool/      tradingd 不可用期间的审计暂存
├─ logs/       滚动日志
├─ backups/    本机每日备份（第 2 层）
└─ secrets/    仅系统服务可读，明文不入备份

### 5.3 历史数据下载与更新

- 接口： DataProvider 抽象（list_symbols、fetch_bars、fetch_corporate_actions、fetch_calendar、capabilities、rate_limit），每家供应商一个适配器，策略与回测不直接调用供应商 SDK。

- M1 数据来源： D-01 先实现 IBKR 历史数据适配器，满足基准策略的信号计算；回测供应商的适配器在 D-08 实现，T-04 之前完成并签约。

- 回补： 首次全量回补按“标的 × 年”分片，由 DataJob 驱动：带限速、断点续传、失败重试、幂等覆写（同一分片重跑结果相同）。

- 落盘顺序： 原始层（不可变）→ 标准化 → 质量报告 → 登记 manifest（供应商、拉取时间、哈希、授权条款链接）。

- 增量： 每个交易日收盘后按交易日历拉取当日数据，次日盘前再校验一次。

- 修正： 供应商修订数据时写入新版本分区，旧版本保留，回测绑定具体版本。

- 首期数据集： 关注标的池（数十到数百只 ETF 与个股）的日线、公司行动、交易日历；分钟线按需再加。

### 5.4 容量估算与保留

下表是量级估算，实际取决于字段数和压缩。首期 1TB SSD 足够；若要全市场分钟线，建议至少 2TB。

| 数据 | 量级 | 估算依据 |
| --- | --- | --- |
| 全市场日线，20 年 | 约 4000 万行，约 1–2GB | 8000 只 × 5000 个交易日 |
| 全市场分钟线，每年 | 约 7.9 亿行，十几到几十 GB | 8000 只 × 390 分钟 × 252 天 |
| 500 只标的分钟线，每年 | 约 4900 万行，约 1GB | 500 只 × 390 × 252 |
| 逐笔成交/报价 | TB 级 | 首期不做 |

| 数据 | 默认保留期 |
| --- | --- |
| 账本、审计、风控决策、实验元数据 | 永久，不物理删除 |
| 回测明细 | 每个策略保留最近 10 个版本 + 所有已发布版本（可配置） |
| 特征与决策输入快照 | 与交易决策关联的永久，其余 90 天 |
| 模型调用输入输出 | 12 个月压缩归档；摘要与哈希永久 |
| 报价抓取快照 | 30 天 |
| 日志 | 90 天；与 P0/P1 事件关联的随审计永久保留 |
| 诊断包 | 30 天 |

### 5.5 备份（3-2-1）

- 三份拷贝： 在线数据在服务器本地盘；第 2 份在另一块物理盘或 NAS（每日）；第 3 份是加密后的异地副本（云对象存储或另一地点的设备）。

- 只备份不可替代的部分： ledger.db、meta.db、api.db、research/、config/、backtests/。行情湖默认不备份，但保留 manifest。

- 一致性： SQLite 用在线备份接口或 VACUUM INTO 生成快照，附校验和；不直接拷贝正在写入的文件。

- 演练： 每月一次恢复到干净机器，启动后先进入 HALT，完成券商对账才允许恢复交易。备份不能代替券商对账。

### 5.6 SQLite 使用约束

- 数据库文件只放服务器本地 SSD，禁止放在 NAS 或网络共享上。

- ledger.db：WAL、synchronous=FULL、foreign_keys=ON、设置 busy_timeout。

- 单写者：每个库只有一个写进程（ledger.db 属于 tradingd，meta.db 属于 workerd，api.db 属于 apid），其他进程用只读连接；AI 进程只拿只读连接。

- 金额与数量用 Decimal 字符串或整数最小单位，不用浮点数。

- 唯一约束覆盖 execution_id、intent_id、request_id、券商 permId；订单、成交、审计表用触发器和 Repository 双重禁止 UPDATE/DELETE。

- 迁移用 Alembic，迁移前自动备份，每次迁移配回滚或向前修复脚本。

- 出现多个进程并发写入同一库，或需要数据库角色隔离时，再迁到 PostgreSQL；Repository 抽象保证迁移不改业务代码。

## 6. 交易核心与 IBKR 适配

交易核心有三条原则：回测、模拟盘、实盘走同一条代码路径，券商事实优先，状态不确定时先查证再行动。

### 6.1 领域模型

- Instrument：资产类别、交易所、币种、乘数、最小跳动、交易时段；规格缺失即禁止下单。

- MarketBar / Quote：UTC 时间戳、来源、延迟标记、质量标记、复权版本。

- Account / Position / CashBalance（区分已结算与未结算现金，见 ADR-15）；以及主链路 OrderIntent → RiskDecision → BrokerOrder → Execution。

- Mode / HaltState；StrategyVersion / Experiment / ModelRun / EvidenceRecord / AuditEvent。

- 约束：金额用 Decimal，时间用 UTC，关键 ID 建唯一约束，订单、成交、审计不物理删除。

### 6.2 运行模式（ModeManager）

模式共 6 种：RESEARCH、BACKTEST、PAPER、ASSISTED_LIVE、LIMITED_AUTO_LIVE、HALT。模式的唯一事实来源是 ModeManager，不靠 UI 按钮或环境变量。启动时校验账户 ID、配置、权限与限额，任何歧义都拒绝启动。切换到实盘需要确认账户、限额和二次确认，并写入审计。HALT 持久化，重启后不自动恢复。ASSISTED_LIVE 下每个意图都进入待审批队列，由你在客户端逐笔批准或拒绝（S-10）；超过有效期未批准的意图自动作废。

### 6.3 OMS 状态机

| 状态 | 含义 | 允许的后续 |
| --- | --- | --- |
| CREATED | 策略或用户创建意图 | 风控校验；失败则 REJECTED_BY_RISK |
| RISK_APPROVED | 风控放行 | SUBMITTING |
| SUBMITTING | 请求已发出 | SUBMITTED、REJECTED、UNKNOWN |
| SUBMITTED | 券商已确认接收 | PARTIALLY_FILLED、FILLED、CANCEL_PENDING、REJECTED、EXPIRED |
| PARTIALLY_FILLED | 部分成交 | FILLED、CANCEL_PENDING、EXPIRED |
| CANCEL_PENDING | 撤单请求已发，期间仍可能成交 | CANCELLED、PARTIALLY_FILLED、FILLED |
| UNKNOWN | 本地无法确认结果 | 只能查券商状态后转入上述状态，禁止重发 |
| FILLED / CANCELLED / REJECTED / EXPIRED | 终态 | 仍需对账 |

### 6.4 OMS 不变量

- 同一 OrderIntent 只能形成一条有效订单链，幂等键在重试中不变。

- 网络超时进入 UNKNOWN，先查券商再决定下一步，禁止盲目重发。

- 成交按 execution_id 去重，重复或乱序回报不重复入账。

- 撤单请求发出不等于撤单成功，撤单期间的成交必须正确入账。

- 重启、重连、恢复后先拉取券商状态并对账，完成前不恢复自动交易。

- 状态转移只能走转移表，非法转移被拒绝并告警。

- 订单分为“开仓单”“减仓单”“保护性止损单”三类，类别在创建时确定且不可修改；guardd 与急停按类别撤单。

### 6.5 IBKR 适配要点

| 主题 | 设计 |
| --- | --- |
| 订单关联 | 把 intent_id 写入 orderRef；发单前从 nextValidId 分配 orderId 并先持久化；收到 permId 后落库。UNKNOWN 时按 orderRef 匹配开放订单、近期成交和已完成订单 |
| 订单生命周期 | 开仓与再平衡限价单一律带有效期（当日有效或 GTD 到收盘），当日未成交即过期，不自动追价；是否次日按新信号重下由策略决定。可选收盘限价单（LOC），它是限价单，不违反市价单禁令 |
| 对账数据 | 启动与重连用 API 查账户、持仓、开放订单、近期成交；日终用 Flex Query 报表核对成交、现金、佣金。API 的成交查询只覆盖近期，不能单独支撑历史对账 |
| 每日重启与二次验证 | TWS/Gateway 需要每日重启，并大约每周一次要求带二次验证的完整登录，这一步需要你在手机上确认。用 IBC 自动处理每日重启，重启时间设在北京时间白天；系统维护“券商窗口”状态：窗口内禁止新增订单，窗口结束后重连、查询、对账、恢复 |
| 行情 | 区分实时与延迟；模拟账户的实时行情依赖主账户订阅共享，G2 前必须确认可用；订阅条数和历史数据请求有频率限制，需限速队列 |
| 错误与限流 | 错误码映射为内部错误类别，请求速率限制全部封装在适配器内 |
| 模拟盘差异 | 模拟盘成交较理想化，不能证明执行质量。B-06 记录每笔订单的预期价与实际成交价之差（影子成交记录），实盘前再复核 |
| 连接隔离 | tradingd 独占交易 clientId；guardd 用独立 clientId，只能逐单撤销开仓单（跨 clientId 撤单的可行性在 B-03 实测，见 7.6）；TWS API 端口只绑定 127.0.0.1 |
| 时钟 | 启动与定时检查 NTP 偏差，超阈值拒绝新增风险 |

### 6.6 对账

- 启动对账： 先拉取券商账户、持仓、开放订单、成交，与账本比对；不一致则进入 SAFE HALT 并生成差异报告。

- 盘中对账： 按参数化间隔比对持仓与开放订单。

- 日终对账： 订单、成交、现金（区分已结算与未结算）、持仓、佣金逐项核对，差异必须逐项解释；未解决时次日保持 HALT 或受限模式。

- 公司行动： 拆股、合股、分红导致的持仓数量、成本价和现金变化，先与 D-04 的公司行动数据匹配；匹配上的记为已解释差异，并同步调整保护性止损的数量与价格，匹配不上的才进入 SAFE HALT。

- 券商事实优先，但不静默覆盖：每次差异都生成事件和报告。

## 7. 风控、急停与故障降级

本地确定性风控拥有最终否决权；任何状态不确定都默认拒绝新增风险；本地失联时，已有持仓还有券商侧的保护。

### 7.1 风控结果

- ALLOW： 所有校验通过，仍需经 OMS 状态与幂等检查。

- REDUCE： 只允许减风险动作，不能把反向开仓伪装成减仓。

- REJECT： 拒绝并记录命中规则，禁止备用路径绕过。

- HALT： 系统、账户或数据状态重大不确定，持久化停止状态。

### 7.2 规则层级

| 层级 | 示例 | 默认行为 |
| --- | --- | --- |
| 系统级 | 模式、全局急停、数据与券商健康、时钟偏差、数据库可用性 | 任一异常禁止新增风险 |
| 账户级 | 总敞口、杠杆（首期固定 1.0）、现金缓冲、已结算现金、日内亏损 | 拒绝新单 |
| 策略级 | 资金预算、回撤、连续亏损、订单频率 | 暂停策略并保留现场快照 |
| 标的级 | 单标的市值、集中度、流动性、价格偏离、止损后冷却期 | 拒绝或缩小 |
| 订单级 | 最大金额/数量、限价偏离、最小跳动、重复订单、允许的订单类型与有效期 | 拒绝并解释 |
| 默认禁用 | 做空、杠杆、衍生品、市价单（紧急平仓用带保护价的限价单） | 无专项规则即禁止 |
| 专项豁免 | 保护性止损单：方向只能卖出、数量不超过对应持仓、类型与价格规则来自附录 A、只能由 OMS 随持仓创建 | 满足全部条件才放行；任何一条不满足即拒绝 |

每条规则包含：rule_id、版本、作用范围、阈值、计算窗口、严重等级、触发动作、是否允许人工覆盖、有效期。阈值见附录 A，由你批准并版本化，AI 无权修改。

### 7.3 急停四级（四个独立操作，不合并成一个按钮）

- 停止新增订单：关闭新风险入口，持久化 HALT。

- 撤销未成交订单：逐单撤单并等待确认，请求发出不算成功。默认只撤开仓单与减仓单，保护性止损单保留；需要连止损一起撤时，另行二次确认。

- 减少风险：只按预先批准的规则和流动性约束执行。

- 紧急平仓：单独授权和二次确认，展示潜在滑点、市场冲击、交易时段和失败风险。

急停状态持久化，重启后不自动恢复；恢复交易需要重新完成数据、账户、订单、风险和数据库健康检查和对账，实盘阶段再加人工确认。

### 7.4 运行状态

| 状态 | 条件 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 关键服务健康，数据与账户同步可信 | 允许已授权策略运行 |
| DEGRADED | 非关键组件故障（如模型、数据源），或处于券商重启窗口 | 只允许不依赖故障组件且明确获准的策略；窗口内不新增订单 |
| SAFE HALT | 账户、订单、风险或关键数据状态不可信 | 停止新增风险，持久化，不因网络恢复而自动解除 |

### 7.5 故障失效矩阵

| 故障 | 动作 | 恢复门槛 |
| --- | --- | --- |
| 行情陈旧或异常 | 拒绝依赖该数据的新增订单 | 时间戳、来源、价差校验通过 |
| IBKR 断线或提交超时 | 停止相关新增订单；订单进入 UNKNOWN，先查再行动 | 同步订单、成交、现金、持仓后恢复 |
| IBKR 每日重启窗口 | 窗口内禁止新增，窗口后重连并对账 | 对账通过 |
| tradingd 崩溃 | 系统服务自动重启，启动后先对账；guardd 告警并逐单撤销开仓单；workerd 的意图留在 outbox | 对账完成，实盘阶段加人工确认 |
| 风控模块异常 | fail closed，拒绝新增风险 | 规则版本确认、健康检查通过 |
| 本地与券商账本不一致 | 暂停相关账户或策略，生成差异报告 | 差异逐项解释或处理后对账 |
| 公司行动导致持仓变化 | 与公司行动数据匹配则记为已解释并调整保护单；匹配不上则 SAFE HALT | 差异解释完毕 |
| 服务器断电或断网 | 已有持仓由券商侧保护性止损兜底；UPS 与备用网络；外部心跳告警 | 恢复后先对账 |
| 数据库损坏 | 保持 HALT，从备份恢复 | 券商状态核对、审计连续 |
| 磁盘将满 | P1 告警，暂停数据回补，为账本写入保留空间 | 清理后恢复 |
| 时钟偏差超阈值 | 拒绝新增风险 | NTP 同步恢复 |
| 数据供应商失败 | 只影响回补与回测；盘前校验失败则当日不跑依赖该数据的策略 | 数据校验通过 |
| 客户端断连 | 服务器状态不变，不影响订单与风控 | — |

AI 相关故障（模型超时、限流、全部不可用）见第 9 章。

### 7.6 券商侧第二道防线

失效矩阵只写“停止新增风险”，回答不了“本地失联期间已有持仓由谁保护”，所以增加三层兜底：

- 保护性止损单： 每个持仓对应一张挂在券商端的保护性止损单，价格规则来自你批准的参数，由 OMS 创建并纳入对账（R-06）。

  - 普通止损单触发后按市价成交，因此在 R-04 中作为专项豁免处理（见 7.2），不放开一般市价单。止损限价单在跳空时可能不成交，失去兜底意义，首期不用。

  - 止损单在跳空或流动性不足时可能以更差价格成交，这是为避免“完全无保护”而接受的代价。

  - 保护单是常驻挂单，单独计数，不占用“最大未成交订单数”的额度。

  - 止损成交后，该标的进入冷却期（附录 A），冷却期内策略不得买回；冷却期结束后按下一次再平衡信号决定。

- 券商订单预防设置： 把 TWS/Gateway 的单笔数量、金额、价格偏离上限按参数草案配置，纳入 F-05 与上线检查清单。

- guardd 独立撤单进程： 独立进程、独立 clientId、只有撤单权限。tradingd 心跳丢失超过阈值时，逐单撤销全部未成交的开仓单；不平仓、不下新单、不撤保护性止损单。

  - 不使用全局撤单：它会撤掉账户里所有挂单，包括保护性止损，恰好在最需要止损的时候把它撤了。

  - 独立 clientId 通常只能撤自己下的单，跨 clientId 撤销 tradingd 的订单需要额外配置，可行性在 B-03 实测。

  - 若实测不可行：开仓单一律带短有效期（当日或 GTD），即便无人撤单也会自动过期；guardd 退化为只告警，替代方案写入 ADR。

## 8. 数据平台、策略与回测

首期用日线低频策略，数据平台只做“够用且可信”；回测与实盘共用同一套 OMS 与风控代码，由 SimBroker 撮合成交。

### 8.1 数据标准化与门禁

所有行情统一为 UTC 时间戳加交易所本地时区，交易日历覆盖夏令时、提前收市和节假日。回测必须绑定具体数据版本，供应商修订数据写新版本。

| 检查 | 判定 | 失败时行为 |
| --- | --- | --- |
| 新鲜度 | 报价时间戳超过阈值 | 禁止新增风险，显示原因 |
| 完整性 | 关键字段为空、OHLC 逻辑不成立、规格缺失 | 隔离记录，不进入策略或回测 |
| 连续性 | 异常缺口、重复、时间逆序 | 标记并出质量报告，禁止静默填充 |
| 来源一致性 | 主备数据源价差超阈值 | 报警，不盲目下单 |
| 前视检查 | 特征使用了当时未发布的数据 | 回测失败 |
| 复权一致性 | 拆股/分红调整与成交、持仓口径不一致 | 停止相关标的回测与自动交易 |

### 8.2 策略与组合

- 策略接口： initialize(config)、on_bar(data)、on_event(event)、generate_targets(context)、on_fill(fill)、snapshot_state()、restore_state(snapshot)。策略不持有券商连接，不修改风险限额，只输出目标仓位或订单意图。

- 首期基准策略： 低频 ETF 趋势/动量轮动（周度或月度再平衡、仅多头、保留现金仓位）。目的是验证系统链路而非追求收益，具体规则在 T-02 与你确认。

- 链路冒烟策略（仅模拟盘）： 基准策略月度再平衡时，20 个交易日的观察期里只会下一次单，样本太少。冒烟策略每天小额买卖一两只高流动性 ETF，并按计划制造撤单与改单，专门积累下单、撤单、对账的样本；它不参与绩效评估，也不进入实盘。基准策略验证信号正确性，冒烟策略验证执行链路。

- 订单生命周期： 再平衡限价单当日有效、不自动追价；当日未成交部分按策略规则决定次日是否重下（见 6.5）。

- 止损后再入场： 保护性止损成交后，策略在冷却期内不得买回该标的（附录 A）。

- 调度： 按交易日历在固定时点生成目标仓位并以限价单执行，时点与价格偏离为参数。

- 组合层（M2）： 把目标权重转为目标数量，计入现金（只用已结算现金规划买入）、在途订单、成本和预算；输入不完整时不输出无约束仓位，回退到不交易。

### 8.3 回测引擎

- 共用路径： 回测中的 OMS、风控、策略接口与实盘是同一份代码，成交由 SimBroker 模拟（与 FakeBroker 共用撮合内核）。

- 时间语义： 信号可用时间 < 下单时间 < 成交时间，禁止同一根 bar 偷看收盘后信息再按收盘价成交。

- 成本： 佣金、监管费、买卖价差、滑点、部分成交、限价未成交、借券与融资成本（适用时）。

- 防过拟合： 样本内/外、walk-forward、参数邻域敏感性、子区间、不同市场环境、交易次数与换手。

- 数据偏差： 股票池包含退市标的（幸存者偏差）、复权口径固定、前视泄漏测试阻断。

- 可复现： 实验绑定数据快照、代码 commit、参数、股票池、成本模型、随机种子、依赖版本。

- 探索工具： 允许用向量化工具快速探索，但结果不能作为发布依据。

### 8.4 策略生命周期与发布门禁

Idea → Hypothesis → Data Audit → Baseline → Backtest → Robustness → Paper → Review → Limited Live → Monitored Production → Retire。每次晋级保存数据版本、commit、参数、成本模型、评测结果、审批人和退出条件。T-08 发布门禁自动检查：回测可复现、样本外表现、成本压力测试、模拟盘观察期达标、风控参数匹配。AI 可以提议，不能批准。

### 8.5 绩效指标

收益（累计、年化、超额）、风险（最大回撤、波动率、下行波动）、风险调整收益（Sharpe、Sortino、Calmar，注明无风险利率与年化口径）、交易质量（换手、滑点、费用占比）、稳健性（子区间、参数邻域、压力场景）、容量（成交额参与率、规模变化下的收益衰减）。

## 9. AI 指挥中枢（M3，后置）

AI 在 M3 才接入，职责限于研究、提议、复核，永远不持有券商密钥、不直接下单；任何交易意图都要经过策略预算、本地风控和 OMS。开始条件：G4 已通过，且 M1 的模拟盘已进入 G6 观察。

### 9.1 职责边界

| 可以做 | 必须受控 | 不得做 |
| --- | --- | --- |
| 新闻与财报摘要、证据提取、反方论证、异常解释、日终摘要 | 提出策略候选与参数（必须回测与评估）；提交 OrderIntent（只能在已批准策略预算内、经风控）；生成代码（经审查与测试） | 调用券商 API、修改风控或限额、批准自己、执行 shell 或 SQL、把第三方文本当指令 |

### 9.2 ModelGateway

- 统一接口 generate_structured、call_tool、health_check、estimate_cost；供应商（OpenAI、xAI Grok、Anthropic 等）各一个适配器，策略与 OMS 不引用任何供应商 SDK。

- 模型 ID、推理等级、预算由配置控制，由评测集选型，不硬编码；不要把订阅产品的模型名等同于 API 可用模型。

- 请求上下文带 task_id、correlation_id、模型与提示版本、输入快照 ID、deadline、budget。

- 严格结构化输出（Pydantic，未知字段拒绝）；超时、限流、重试、退避、取消、熔断、备用路由；交易相关动作禁止盲目重试。

- 密钥走凭据存储，不进代码、日志、提示词或知识库。模型 API 的网络可达性在 F-05 实测。

### 9.3 记录与回放

实验要求可复现，但 LLM 输出有随机性。所以每次模型调用按（模型版本、提示版本、输入快照哈希）缓存输出；回测、复盘、测试一律回放缓存，不重新调用。ModelRun 记录 provider、模型与提示版本、输入快照、输出哈希、延迟、费用、状态。

### 9.4 评测与前视偏差

- 模型的训练数据已包含历史事件，“历史盲测”不能证明真实预测能力。

- AI 驱动信号的批准依据是：冻结模型与提示版本后的前向模拟盘表现，观察期至少 4–8 周，并在评测计划中预先定义，不能事后为通过而修改。历史回放只用于排除明显缺陷和回归测试。

- 固定评测集（A-09）：模型或提示升级前必须回归通过，未评测的版本不得晋升。

### 9.5 权限矩阵

权限按“角色 × 动作 × 范围”定义，在服务端 API 层强制，不依赖提示词；AI 进程只拿只读数据库连接；工具白名单每次调用都校验参数、权限与预算。

| 角色 | 可读 | 可写 | 可提交订单意图 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究 Agent | 行情、研究库、账户只读快照 | 研究库（标注 AI 产物） | 否 | — |
| 策略 Agent | 同上 + 回测结果 | 实验与候选策略（研究分支） | 否 | 不得批准发布 |
| 复核 Agent | 同上 + 证据原文 | 复核结论 | 否 | 复核失败则拒绝新增风险 |
| 交易助手 Agent | 账户只读、风控结果 | 待审批摘要 | 仅在已批准策略预算内，经风控 | 实盘首期只提交待审批意图（进入 S-10 审批队列） |
| 运维 Agent | 日志、指标 | 诊断报告 | 否 | 不执行任意命令、不改生产配置 |
| guardd（非 AI） | 心跳、订单状态 | 逐单撤销未成交开仓单 | 否 | 不平仓、不下新单、不撤保护性止损 |

### 9.6 外部情报与 Grok

- Grok 用于 X 舆情线索与反方论证；未核实的社交媒体内容只标记为“未核实证据”，不能单独触发交易。

- 所有第三方内容（新闻、网页、社交媒体）一律视为不可信输入，提示注入测试为 P0；内容不能改变权限或风控配置。

- Grok 不可用只影响依赖它的研究任务。聊天机器人只用于告警通知，不作为控制接口。

### 9.7 调用模式与降级

- 三类调用： 快速模式（事件分类、摘要）、深度推理（财报与宏观重大事件、策略切换、异常诊断）、独立复核（重大风险动作、模型冲突、数据异常）。多模型多数票不构成风险授权，复核的价值在独立证据与冲突识别；复核失败则拒绝新增风险。

- 降级： 模型超时或限流→有限重试后停止 AI 依赖型新增风险；全部不可用→本地已批准的确定性策略照常运行；恢复后重新评估，不自动追单；预算超限→降到快速模式或停止。

### 9.8 结构化对象与知识库

- EvidenceRecord、DecisionProposal、RiskAssessment、OrderIntent、ModelRun 使用版本化 schema；每个交易意图必须关联数据快照、策略版本、决策与风险结果。

- 知识库：Markdown 研究库 + SQLite 全文索引 + 本地向量索引（选型在 A-06 决定）；Embedding 服务可配置（如阿里百炼 text-embedding-v3），记录模型名、版本、维度，可重建；原文与 AI 摘要分开保存，摘要可回溯原文。

## 10. 服务端 API、客户端与运维

客户端只是遥控器和显示器：服务器照常运行，客户端断线不影响订单与风控，所有控制动作都走认证、可审计的 API。

### 10.1 API 设计

- 协议： REST（命令与查询）+ WebSocket（订单、行情、风险、告警事件流），路径带 /v1 版本号，由 OpenAPI 生成 TypeScript 类型。

- 命令分级： 只读；控制（启停策略、撤单、停止新增、审批或拒绝待审批意图）；高危（紧急平仓、切换到实盘、连同保护性止损一起撤单）。高危命令需要二次确认令牌并写入审计。

- 限额不走 API： 风控限额只能通过受保护的配置文件修改并版本化，任何 API 都不能提高限额。

- 幂等： 所有命令带 request_id，由 tradingd 去重（见 3.4）。

### 10.2 认证与网络安全

- 服务只监听局域网或本机，不做端口映射、不暴露公网；外出访问通过 VPN（WireGuard 或 Tailscale）。

- 客户端用可吊销的长随机令牌或客户端证书；局域网内使用 TLS（自签证书并在客户端固定）。

- 服务器防火墙只向局域网放行 API 端口；TWS API 端口只绑定 127.0.0.1；进程间通信只走本机套接字。

- 客户端不持有券商密钥、模型密钥和数据库。

- 角色：owner（你）、viewer（只读），以后可扩展。所有会话与操作写入审计。

### 10.3 客户端（Web，可套桌面壳）

| 页面 | 必须显示 |
| --- | --- |
| 总览 | 模式、券商连接、数据健康、净值、现金（已结算/未结算）、当日盈亏、风险状态、急停 |
| 市场 | 观察列表、报价时间、价差、延迟标识 |
| 策略中心 | 策略版本、运行状态、资金预算、当前信号、最近异常 |
| 待审批队列（S-10） | 待审批意图、方向、数量、限价、名义金额、风控结果、来源（策略或 AI）、剩余有效期；逐笔批准或拒绝 |
| 回测实验室（M2） | 实验列表、参数、数据版本、收益与回撤、样本外结果 |
| 组合与风险 | 资产分布、敞口、集中度、风控规则命中、保护性止损覆盖情况 |
| 订单与成交 | 状态机、订单类别、成交明细、拒单原因、券商订单号、本地关联 ID、影子成交偏差 |
| 研究知识库（M3） | 来源、AI 摘要、证据与实验链接 |
| 日志与告警 | 错误分级、连接状态、审计事件、诊断包导出 |
| 系统设置 | 只读展示券商连接、数据源、备份、版本；修改项走受保护流程 |

- PAPER/LIVE 用固定位置的高对比标识；订单预览显示方向、数量、类型、限价、名义金额、费用与风险估算、策略来源、风控结果。

- 报价必须显示时间戳与延迟状态；撤单、停止新增、急停、紧急平仓是四个独立控件，高危操作二次确认。

- 告警可以确认，但不能通过关闭通知解除实际风险状态；服务器不可达时明确提示“数据可能已过期，服务器仍在运行”。

- 桌面壳只是加载服务器地址的外壳（Tauri），手机浏览器在认证后也可查看和急停。

- 服务器不可达时的兜底：运行手册（S-11）写明用 IBKR 官方手机 App 或 TWS 手动撤单的步骤，并定期演练。

### 10.4 运行环境

- 硬件： 常开运行机（x86 小主机或 Mac mini 等），16GB 以上内存、首期 SSD ≥ 1TB、UPS、备用网络（第二条宽带或手机热点）、断电恢复后自动开机。操作系统待你确认；Linux 无图形环境运行 IB Gateway 需虚拟显示。

- 系统服务： tradingd、apid、workerd、guardd 作为系统服务常驻，崩溃自动重启并带退避；tradingd 启动后先对账。

- 告警： P0（重复下单风险、账户状态未知、实盘误切换、急停失效、保护性止损缺失）走手机推送并重复提醒；P1 券商断线、行情严重陈旧、对账不一致；P2/P3 进面板。手机渠道可选 Telegram、飞书、企业微信或短信（S-07）。

- 外部心跳： 服务器每分钟向外部监控（Healthchecks 类服务或你自己的云函数）发心跳，超时即通知，整机宕机也能被发现。国内网络的可达性要在 F-05 实测。

- 升级： 实盘期间不热升级核心；升级前进入停止新增状态并处理在途订单，升级后只读健康检查与对账通过才恢复；先升级服务端再升级客户端。

### 10.5 每日运行节奏

| 阶段 | 美东时间 | 北京时间（夏令时 / 冬令时） | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘前检查 | 08:30 | 20:30 / 21:30 | 模式、账户 ID、连接、数据新鲜度、启动对账、策略清单与限额 |
| 常规交易 | 09:30–16:00 | 21:30–04:00 / 22:30–05:00 | 监控订单、风险、行情延迟、目标与实际仓位偏差 |
| 盘后 | 16:30 起 | 04:30 / 05:30 起 | 日终对账、日报、备份与结果检查、归档 |
| Gateway 重启 | — | 北京时间白天（如 12:00） | IBC 自动重启；每周一次完整登录需要你在手机上完成二次验证 |

美国夏令时将于 2026 年 11 月 1 日结束，之后开盘为北京时间 22:30。调度一律由交易日历驱动，不硬编码北京时间。若对账有未解释差异或出现 P0/P1 事故，次个交易日保持 HALT 或受限模式。

## 11. 测试与质量门禁

交易路径靠“可复现的故障注入”而不是人工目测：FakeBroker 能精确复现每一种危险时序，CI 中任何不变量被破坏都会阻断合并。

### 11.1 测试分层

| 层级 | 内容 | 门禁 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 状态机、风控规则、仓位计算、费用模型、时区与日历 | 核心分支与边界全覆盖 |
| 属性/不变量 | 成交数量守恒、现金与持仓一致、重复事件幂等、状态合法转移（hypothesis 生成随机事件序列） | 不变量在随机序列中成立 |
| 契约 | BrokerAdapter 契约套件同时跑 FakeBroker 与 IBKR 模拟盘 | 两者行为一致 |
| 集成 | 数据库、API、进程间通信、OMS + 风控 + FakeBroker 端到端 | 可自动重建、可重复 |
| 故障注入 | FakeBroker 场景库（见 11.2） | 不重复下单、不重复记账，不确定状态 fail closed |
| 架构 | import-linter、“唯一下单出口”扫描、受保护文件检查 | 违反即阻断合并 |
| 回测验证 | 已知数据集、手工核算样例、前视泄漏测试 | 与独立计算一致 |
| 安全 | 提示注入、权限越权、密钥扫描、模式错配 | 越权 100% 拒绝 |
| 前端端到端 | Playwright：模式标识、急停四控件、断连提示、待审批队列 | 关键流程通过 |
| 模拟盘运行 | 持续运行、重启恢复、日终对账、冒烟策略样本 | 无未解释差异 |

### 11.2 FakeBroker 故障场景库（全部 P0）

共 17 项：前 16 项属于 M1 范围，第 17 项属于 M3（在 G9 验证）。V4.1 新增第 15、16 项。

- 已接单但响应丢失（超时）：进入 UNKNOWN，查单后不重发。

- 成交回报重复两次：只入账一次。

- 成交回报乱序（成交先于确认）。

- 撤单过程中成交，以及部分成交后撤单。

- 拒单：价格偏离、无权限、合约未找到。

- 提交后进程崩溃：重启后先查单。

- 断线重连期间状态漂移：重连后对账。

- 券商重启窗口内的下单请求：被拒。

- 行情陈旧或缺失：拒绝新增。

- 风控模块无响应：不放行。

- 账户持仓与券商不一致：SAFE HALT。

- 备份恢复后首次启动：先对账，保持 HALT。

- 夏令时切换日与提前收市：日历正确。

- 磁盘写满或数据库锁：账本写失败时 fail closed。

- tradingd 心跳丢失：guardd 只撤开仓单，保护性止损保留；tradingd 恢复后 outbox 中的意图不重复成交。

- 拆股或分红后持仓与现金变化：对账识别为公司行动，保护性止损同步调整，不误入 SAFE HALT。

- 恶意新闻文本要求下单（M3）：权限拒绝，提示注入被隔离。

### 11.3 CI 与报告规则

- 每次提交：ruff、mypy、单元 + 属性 + 架构测试、gitleaks。

- 每个 P0 任务合并前：契约 + 故障注入 + 集成测试。

- 每个里程碑门禁：完整套件 + 模拟盘证据。

- 测试报告必须列出实际执行的命令与结果，未运行的测试明确标注；FakeBroker 通过不能代替 IBKR 真实联调，只能标为 PARTIALLY VERIFIED。

### 11.4 不可折中的安全指标

这些指标的目标值都是 0，不能用更高收益、更低成本或模型自评来抵消。共 10 项，V4.1 新增最后一项。

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 未授权实盘订单 | 0 |
| 超出硬性限额的已授权订单 | 0 |
| 因超时盲目重发导致的重复订单 | 0 |
| 重复成交回报导致的重复入账 | 0 |
| 风险服务不可用时放行新增风险 | 0 |
| 无法关联到决策、策略、风控检查的实盘订单 | 0 |
| 急停后应用重启自动恢复交易 | 0 |
| 客户端断连导致订单状态改变 | 0 |
| 策略要求保护但未被券商侧止损覆盖的实盘持仓 | 0 |
| guardd 或急停在未经二次确认时撤销保护性止损单 | 0 |

## 12. Claude Code 开发工作流

核心是“小任务、先测试、独立评审、你只在 P0 任务和门禁上签字”，并把约束放进仓库，而不是放在提示词里。

### 12.1 仓库内的约束载体

| 载体 | 作用 |
| --- | --- |
| CLAUDE.md（≤200 行） | 不变量清单、禁止项、常用命令、任务流程、术语表；详细规格放 docs/ 按需读取，不把整份方案塞进上下文 |
| .claude 权限规则 | 拒绝写入 config/risk、config/live、secrets/；拒绝破坏性命令；允许常用测试与格式化命令 |
| 钩子（hooks） | 编辑后自动运行 ruff、mypy 与相关测试；提交前运行密钥扫描与架构测试 |
| 子代理 | 独立安全评审员（只读，专查绕过风控、重复下单、时间语义）、测试编写员、探索员 |
| CI | 同样的检查在服务端再跑一遍，作为合并门禁 |
| CODEOWNERS | config/、risk/、oms/、guard/ 的修改必须由你批准 |
| Git 工作树 | 并行任务各用一个工作树，避免互相覆盖 |

### 12.2 每个任务的固定流程

- 交付任务单：任务 ID、优先级、目标、非目标、允许修改范围、接口与不变量、验收标准、必须覆盖的失败场景、交付物。

- Plan 模式先读现有代码并给出计划（改动文件、接口、迁移、风险、测试、回滚）；P0 任务你批准计划后才实施。

- 先写测试（含失败场景），再实现。

- 运行格式、类型、单元、属性、契约、故障注入、集成测试，如实报告命令与结果。

- 独立评审子代理在全新上下文中审查差异，给出问题清单。

- 修复后提交最终报告：改动文件、行为变化、测试证据、PASS/FAIL/BLOCKED、剩余风险、回滚说明。

- P0 由你验收；P1/P2 在评审子代理与 CI 通过后合并，你抽查。

### 12.3 任务状态

NOT STARTED → READY → IN PROGRESS → BLOCKED（需外部决策或依赖）→ IMPLEMENTED → IN REVIEW → ACCEPTED / REJECTED；DEFERRED 用于有明确理由的延后。实现完成不等于验收通过。

### 12.4 越界与变更控制

- 需要修改任务范围外的公共接口时停下，提交变更请求：原因、影响模块、兼容性、测试、回滚。

- 任何涉及实盘、限额、风控规则、账户权限、密钥、订单执行的变更，必须由你明确批准。

- 无法联调真实 IBKR 时标 BLOCKED 或 PARTIALLY VERIFIED，不得用模拟测试冒充。

- 测试失败不得标 ACCEPTED；已有失败需证明未被扩大。

### 12.5 开发环境分工

- 纯逻辑任务（domain、oms、risk、backtest、api、web）可在任意环境开发。

- F-05、B-03、B-04、B-05、B-06、R-06、R-07 的 IBKR 联调必须在能访问 TWS/IB Gateway 的机器上运行 Claude Code，美股时段的联调在北京时间深夜。

- 两条线用两个 Git 工作树并行，V4.1 重新平衡了负载：

  - 核心线（33 工日）： F、C-01 至 C-04、B-01/02/03/05、O、R（除 R-06）。

  - 侧线（28 工日）： C-05、C-06、B-04、B-06、D（M1 部分）、S（M1 部分）、T-01、T-02、R-06。

- 侧线前几天要等 C-01 至 C-03 完成才有任务可做，可先做 S-11 运行手册的骨架与 D-03 交易日历。

- 你的审阅带宽是瓶颈，同时在审的 P0 任务不要超过 2 个。

### 12.6 你的角色与投入

你负责决策（待确认项、参数、门禁）、P0 计划批准与验收、真实 IBKR 联调的配合（含每周一次的手机二次验证）、实盘批准。全部 45 个 P0 任务合计约 26–36 小时，按每天 30–60 分钟的审阅节奏估算，第 15 章的工期以此为前提。Claude Code 需要付费订阅或 API 额度，大型任务用量较高，开工前建议先确认用量档位，避免中途受限。

## 13. 任务分解

共 70 个任务包、分 10 组、约 105.5 个工作日；其中 45 个 P0、23 个 P1、2 个 P2。V4.1 新增 B-06、D-08、S-10、S-11 四个任务，并调整了 B-02、R-04、R-07、S-01、T-02 的范围与工日（见附录 D）。工日指 Claude Code 辅助下含计划审批、实现、测试、评审、返工的连续工作日，不含观察期的日历等待。P0 = 资金安全与正确性阻断项，P1 = 可信研究、可靠性与关键体验，P2 = 扩展与优化。里程碑：M0 准备，M1 模拟盘可上线测试，M2 研究可信度，M3 AI，V 验收运行。“线”一列指 M0/M1 阶段的核心线或侧线。

F 准备（3.5 工日）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 项目脚手架与工具链（monorepo、uv、ruff、mypy、pytest、CI、pre-commit、gitleaks） | P0 | M0 | 核心 | — | 1 | CI 全绿；密钥扫描能拦截测试密钥 |
| F-02 | CLAUDE.md、docs 结构、任务单模板、权限规则与钩子、评审子代理 | P0 | M0 | 核心 | F-01 | 0.5 | 受保护路径写入被拒；钩子触发 |
| F-03 | 架构约束测试（import-linter、唯一下单出口扫描） | P0 | M0 | 核心 | F-01 | 0.5 | 违规 import 使 CI 失败 |
| F-04 | 参数草案与 ADR 定稿（你批准） | P0 | M0 | 核心 | — | 0.5 | 附录 A 参数与 15 项 ADR 状态确认 |
| F-05 | 环境联通性验证（IBKR 模拟账户、IBC、实时行情权限、供应商试用、网络与手机告警通路） | P0 | M0 | 核心 | — | 1 | 联通性报告，各项通/不通有证据；模拟账户能否拿到实时行情有明确结论 |

C 核心契约与存储（6 工日）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 领域模型（含订单类别、已结算/未结算现金） | P0 | M1 | 核心 | F-01 | 1.5 | Decimal 与 UTC；序列化稳定；规格缺失即拒绝 |
| C-02 | 事件与状态语义（事件模型、转移表、时间与时区约定） | P0 | M1 | 核心 | C-01 | 1 | 转移表被测试全覆盖 |
| C-03 | SQLite 存储层与迁移（Repository、WAL/FULL、唯一约束、禁改删、命令日志） | P0 | M1 | 核心 | C-01 | 1.5 | 迁移可升级与回滚；UPDATE/DELETE 被拒；request_id 唯一 |
| C-04 | ModeManager 与实盘切换门禁 | P0 | M1 | 核心 | C-02, C-03 | 1 | 账户 ID 不匹配拒绝启动；HALT 重启不恢复 |
| C-05 | 配置版本化与密钥管理 | P1 | M1 | 侧 | C-03 | 0.5 | 配置变更留痕；日志无密钥 |
| C-06 | 结构化日志与审计事件 | P1 | M1 | 侧 | C-03 | 0.5 | correlation_id 贯穿；脱敏测试 |

B 券商层（10 工日）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | BrokerAdapter 接口与契约测试套件 | P0 | M1 | 核心 | C-01 | 1 | 契约套件可对任一适配器运行 |
| B-02 | FakeBroker 与故障注入（含 SimBroker 撮合内核） | P0 | M1 | 核心 | B-01 | 3 | 11.2 中 M1 范围的 16 个场景均可注入 |
| B-03 | IBKR 只读连接、重连与每日窗口（含 guardd 跨 clientId 逐单撤单验证） | P0 | M1 | 核心 | B-01, F-05 | 2 | 断线重连后状态一致；窗口状态正确；跨 clientId 撤单可行性有结论，不可行则替代方案写入 ADR |
| B-04 | IBKR 行情订阅与延迟标记 | P1 | M1 | 侧 | B-03 | 1.5 | 实时/延迟标记；订阅限速 |
| B-05 | IBKR 模拟盘下单（orderRef、orderId 持久化、撤改单、订单有效期） | P0 | M1 | 核心 | B-03, O-01 | 2 | 限价单、拒单、撤单、当日过期在模拟盘可复现；契约套件通过 |
| B-06 | 影子成交记录（预期价与实际成交价之差） | P1 | M1 | 侧 | B-05 | 0.5 | 每笔模拟盘成交都有偏差记录，日报可汇总 |

O 订单管理 OMS（6 工日）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | 订单状态机与 UNKNOWN | P0 | M1 | 核心 | C-02, B-01 | 1.5 | 非法转移被拒；UNKNOWN 可被查证解决 |
| O-02 | 幂等与成交去重 | P0 | M1 | 核心 | O-01, C-03 | 1 | 重复提交与重复回报不产生第二张订单或重复记账 |
| O-03 | 撤单与改单竞态 | P0 | M1 | 核心 | O-01, B-02 | 1 | 竞态序列后成交量、剩余量、终态一致 |
| O-04 | 属性测试与故障注入套件 | P0 | M1 | 核心 | O-01 至 O-03 | 1.5 | 随机事件序列下不变量成立 |
| O-05 | 崩溃恢复 | P0 | M1 | 核心 | O-02 | 1 | 提交后崩溃重启先查单，不重发 |

R 风控、对账与急停（11.5 工日）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 预交易风控引擎（规则框架、四种结果） | P0 | M1 | 核心 | C-02 | 2 | 风控不可用时不放行 |
| R-02 | 限额规则集（订单/标的/策略/账户级，含已结算现金与止损冷却期） | P0 | M1 | 核心 | R-01 | 1.5 | 超限全部拒绝；规则命中可解释 |
| R-03 | 数据门禁接入（新鲜度、规格、账户同步） | P0 | M1 | 核心 | R-01, D-05 | 0.5 | 陈旧行情拒绝新增 |
| R-04 | 做空、杠杆、衍生品、市价单默认禁用；保护性止损专项豁免 | P0 | M1 | 核心 | R-01 | 1 | 无专项规则即禁止；止损单只在方向、数量、类型、来源全部合规时放行 |
| R-05 | 急停四级与持久化 | P0 | M1 | 核心 | R-01, O-01 | 1.5 | 四操作独立；重启不恢复；撤单默认保留保护性止损 |
| R-06 | 券商侧保护性止损与订单预防设置核对 | P1 | M1 | 侧 | B-05, R-04 | 1 | 保护单随持仓创建、单独计数并纳入对账 |
| R-07 | 对账（启动、盘中、日终、Flex Query、公司行动识别） | P0 | M1 | 核心 | B-03, O-02, D-04 | 3 | 不一致进入 SAFE HALT 并出报告；公司行动差异被正确识别 |
| R-08 | 运行状态机与健康检查 | P0 | M1 | 核心 | R-01, R-07 | 1 | 状态转移与恢复门槛测试通过 |

D 数据平台（10.5 工日）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | DataProvider 接口与 IBKR 历史数据适配器 | P0 | M1 | 侧 | C-01, F-05 | 1.5 | 可拉取日线与公司行动；授权信息入 manifest |
| D-02 | 历史回补与增量更新（DataJob） | P1 | M1 | 侧 | D-01, D-06 | 2 | 断点续传、限速、幂等 |
| D-03 | 交易日历与时区 | P0 | M1 | 侧 | C-01 | 1 | 夏令时、提前收市、节假日测试 |
| D-04 | 公司行动与复权（版本化） | P1 | M1 | 侧 | D-01 | 1.5 | 拆股与分红口径一致 |
| D-05 | 数据质量门禁与报告 | P0 | M1 | 侧 | D-01, D-03 | 1.5 | 6 类检查均有测试 |
| D-06 | Parquet/DuckDB 数据湖、目录与保留策略 | P1 | M1 | 侧 | C-03 | 1.5 | 原始层不可变；保留任务可运行 |
| D-07 | 数据血缘与版本绑定 | P1 | M2 | — | D-01 | 0.5 | 实验可定位到数据版本 |
| D-08 | 回测数据供应商适配器（含退市标的） | P1 | M2 | — | D-01，供应商已签约 | 1 | 可拉取含退市标的的日线与公司行动；与 IBKR 数据抽样比对一致 |

S 服务端与客户端（17.5 工日）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 服务端骨架（tradingd、apid、workerd、guardd、调度器、系统服务、进程间通信与 outbox） | P0 | M1 | 侧 | C-03 | 2 | 崩溃自动重启；单写者约束生效；tradingd 重启期间意图留在 outbox，恢复后不重复投递 |
| S-02 | REST 与 WebSocket API | P0 | M1 | 侧 | S-01 | 2 | OpenAPI 与 TS 类型生成；命令幂等 |
| S-03 | 认证与网络安全 | P0 | M1 | 侧 | S-02 | 1 | 无令牌拒绝；高危命令二次确认；TWS 端口仅本机 |
| S-04 | Web 客户端核心页（总览、订单、持仓、风险、急停、模式标识） | P0 | M1 | 侧 | S-02 | 4 | Playwright 覆盖模式标识与急停四控件 |
| S-05 | 客户端扩展页（市场、策略中心、回测实验室、日志告警） | P1 | M2 | — | S-04 | 2.5 | 报价显示时间戳与延迟状态 |
| S-06 | 桌面壳打包（Tauri，可选） | P2 | M2 | — | S-04 | 1.5 | 可连接服务器并显示断连提示 |
| S-07 | 手机告警与外部心跳 | P0 | M1 | 侧 | S-01 | 0.5 | 模拟故障 1 分钟内收到推送 |
| S-08 | 备份、异地副本与恢复演练 | P0 | M1 | 侧 | C-03 | 1.5 | 恢复到干净机器后进入 HALT 并通过对账 |
| S-09 | 诊断包与日终报告 | P1 | M2 | — | S-02 | 1 | 诊断包脱敏可预览 |
| S-10 | 待审批队列（ASSISTED_LIVE 与 AI 待审批意图） | P0 | M2 | — | S-04, C-04 | 1 | 意图逐笔批准或拒绝；超时自动作废；全部动作写入审计；Playwright 覆盖 |
| S-11 | 运行手册与手动撤单演练（IBKR 手机 App / TWS） | P1 | M1 | 侧 | F-05 | 0.5 | 手册覆盖断网、宕机、急停失效三种场景；在模拟账户演练一次并留证 |

T 策略与研究（15.5 工日）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 策略接口与调度 | P0 | M1 | 侧 | C-02 | 1.5 | 状态可快照与恢复；策略不能 import broker |
| T-02 | 基准策略（低频 ETF 轮动，规则与你确认）与链路冒烟策略 | P0 | M1 | 侧 | T-01 | 2 | 在 FakeBroker 与模拟盘产生预期订单；订单有效期与未成交处理符合 6.5；止损冷却期生效；冒烟策略每日产生下单与撤单样本 |
| T-03 | 组合层与仓位预算 | P1 | M2 | — | T-01 | 2 | 输入缺失时回退到不交易 |
| T-04 | 回测引擎（共用 OMS 与风控，SimBroker 撮合） | P1 | M2 | — | O-01, B-02, R-01, D-04, D-08 | 4 | 时间语义测试；手工核算样例一致 |
| T-05 | 成本与撮合模型 | P1 | M2 | — | T-04 | 1.5 | 佣金、价差、滑点、部分成交可配置 |
| T-06 | 绩效与稳健性报告 | P1 | M2 | — | T-04 | 2.5 | walk-forward、参数敏感性、子区间 |
| T-07 | 实验注册表 | P1 | M2 | — | T-04 | 1 | 同数据、同代码、同参数结果可复现 |
| T-08 | 策略发布门禁 | P1 | M2 | — | T-06, T-07 | 1 | 未达标策略无法晋级 |

A AI 指挥中枢（19 工日）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | ModelGateway 与供应商适配器 | P0 | M3 | — | C-06 | 2 | 切换供应商不改业务代码；超时与限流测试 |
| A-02 | 任务编排与持久化恢复 | P0 | M3 | — | A-01 | 2 | 重启不重复已完成动作；无无限循环 |
| A-03 | 结构化决策协议 | P0 | M3 | — | A-01, C-02 | 1.5 | 非法字段被拒；意图关联快照与风控结果 |
| A-04 | 权限矩阵与工具白名单（含只读数据库连接） | P0 | M3 | — | R-01, S-03, A-03 | 2 | 越权 100% 拒绝；AI 无法改限额或批准自己 |
| A-05 | 记录与回放缓存 | P1 | M3 | — | A-01 | 1 | 回放不触发新调用 |
| A-06 | 研究知识库（Markdown、全文与向量检索） | P2 | M3 | — | A-01 | 3 | 回答带原文引用与相反证据 |
| A-07 | Grok 研究适配与证据模型 | P1 | M3 | — | A-03, A-04 | 2 | 单一未核实内容不能生成订单；提示注入测试通过 |
| A-08 | 独立复核与冲突检测 | P1 | M3 | — | A-07 | 2 | 不采用多数票；复核失败拒绝新增 |
| A-09 | 评测集与回归 | P1 | M3 | — | A-03, A-05 | 2.5 | 未评测版本不可晋升 |
| A-10 | AI 降级与恢复（接入运行状态机） | P0 | M3 | — | R-08, A-02 | 1 | 模型全失联不触发平仓；恢复不追单 |

V 验收运行（6 工日，另有日历观察期）

| ID | 任务 | 级 | 里程碑 | 线 | 前置 | 工日 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | 持续模拟盘运行与日报、故障演练 | P0 | V | — | M1 完成 | 3 | 观察期内无未解释差异；订单样本数达到 G6 下限；演练留证 |
| V-02 | 有限额实盘批准包 | P0 | V | — | V-01, T-08, S-10 | 1 | 账户、策略、限额、时间窗逐项由你确认 |
| V-03 | 有限额实盘观察 | P0 | V | — | V-02 | 2 | 每日对账；达到观察期且无未解决 P0/P1 事故 |

## 14. 阶段门禁

门禁 = 证据包 + 你的签字。任何一道没过，后面的阶段就不开工或不放行。共 10 道：G0–G4 决定能否上线测试，G5–G7 决定能否实盘，G8、G9 是后续扩展。

### 14.1 总览

| 门禁 | 名称 | 对应阶段 | 放行后才能做 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 开工就绪 | M0 结束 | 开始 M1 开发 |
| G1 | 核心契约 | M1 前段（C、B-01/02、O） | 接真实券商环境 |
| G2 | 只读接入 | M1（IBKR 模拟盘只读） | 在模拟盘下单 |
| G3 | 模拟盘闭环 | M1（基准策略与冒烟策略端到端） | 进入安全加固与验收 |
| G4 | 安全门禁 | M1 结束 | 上线测试：模拟盘持续运行；开始 M2、M3 |
| G5 | 研究可信度 | M2 结束 | 策略有资格申请实盘 |
| G6 | 模拟盘观察 | V-01 | 策略有资格申请实盘 |
| G7 | 有限额实盘批准 | V-02 | 进入有限额实盘 |
| G8 | 多资产批准 | 后续扩展 | 每类新资产单独放行 |
| G9 | AI 自主批准 | M3 + 前向验证 | AI 在预算内提交订单意图 |

### 14.2 通过条件与证据

| 门禁 | 必须满足 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| G0 开工就绪 | F-01 至 F-05 已验收；CI 全绿，密钥扫描与架构测试生效；受保护路径写入被拒；参数草案与 15 项 ADR 由你确认；第 16 章标注“G0 之前”的 5 项事项（含服务器、数据供应商试用、IBKR 账户类型与实时行情权限）已确认 | CI 记录、F-05 联通性报告、F-04 批准记录 |
| G1 核心契约 | C-01 至 C-04、B-01、B-02、O-01 至 O-05 已验收；11.2 故障场景库中 M1 范围的 16 项全部通过（第 17 项“恶意新闻文本”属于 M3，在 G9 验证）；属性测试在随机事件序列下不变量成立；架构测试通过 | 测试报告（实际命令与结果）、场景矩阵、属性测试种子与运行次数 |
| G2 只读接入 | B-03、B-04、D-01、D-03 已验收；模拟账户能拿到实时行情（硬条件，否则 5 秒新鲜度门禁会拒绝全部订单）；IBKR 模拟盘的账户、持仓、开放订单、成交与券商界面一致；断线重连后状态一致；每日窗口状态正确；行情标注实时/延迟；guardd 跨 clientId 逐单撤单的可行性已验证（不可行则开仓单改用短有效期，并写入 ADR） | 真实联调记录（账户 ID 脱敏）、重连演练日志、实时行情截图或日志 |
| G3 模拟盘闭环 | B-05、R-01 至 R-05、R-07、T-01、T-02、S-01 至 S-04 已验收；基准策略与冒烟策略在模拟盘走通“信号 → 风控 → 下单 → 成交 → 对账 → 客户端显示”；契约套件在 FakeBroker 与模拟盘上都通过；急停四控件各自生效，撤单默认保留保护性止损；提交后崩溃重启先查单、不重发；tradingd 重启期间意图留在 outbox，恢复后不重复 | 端到端运行记录、两份契约套件结果、Playwright 报告、崩溃恢复演练记录 |
| G4 安全门禁 | M0 与 M1 的全部 36 个 P0 任务已验收；11.4 的 10 项零容忍指标在测试与联调中均为 0；S-07 告警演练（模拟故障 1 分钟内收到推送）；S-08 恢复演练（恢复到干净机器后进入 HALT 并通过对账）；所有 P0 的独立评审问题已关闭；没有 BLOCKED 或 PARTIALLY VERIFIED 项，或已由你书面接受并列明限制 | 完整套件结果、零容忍指标清单、演练记录、遗留风险清单 |
| G5 研究可信度 | T-03 至 T-08、D-07、D-08 已验收；回测与实盘共用 OMS 与风控（架构测试证明）；时间语义与前视泄漏测试通过，手工核算样例一致；实验可复现（同数据、同代码、同参数）；基准策略的稳健性报告包含样本外、参数邻域、子区间、成本压力测试；股票池包含退市标的 | 回测验证报告、实验注册记录、稳健性报告 |
| G6 模拟盘观察 | 连续运行不少于 20 个交易日，且累计不少于 40 笔已成交订单、至少 5 次撤单、至少 1 次基准策略再平衡（均为暂定，待你确认）；无未解释的对账差异；无 P0 事件，P1 事件均已复盘关闭；完成一次计划内故障演练（断网、重启、券商窗口、备份恢复）；B-06 影子成交记录覆盖全部成交 | 日报与日终对账、订单样本统计、事件复盘、演练记录 |
| G7 有限额实盘批准 | G5 与 G6 已通过；S-10 待审批队列已验收；批准包逐项由你确认：账户 ID、账户类型、策略版本、标的范围、限额、时间窗、人工确认或明确限额；R-06 保护性止损覆盖全部实盘持仓；券商订单预防设置已核对；S-11 手动撤单运行手册已演练；ModeManager 二次确认与审计生效；首期资金上限由你决定 | 批准包、核对记录、手册演练记录 |
| G8 多资产批准 | 每类新资产（股票期权、期货、期货期权等）各自有专项风控规则、保证金与到期/行权/交割处理、数据与对账、模拟盘观察；不在本计划工期内，按 G0–G7 同等标准另立计划 | 每类资产的独立计划与批准包 |
| G9 AI 自主批准 | A 组 P0 全部验收；A-09 评测集回归通过；冻结模型与提示版本后的前向模拟盘达到预先定义的指标（至少 4–8 周）；提示注入与越权测试 100% 拒绝；降级演练通过（模型全失联不触发平仓，恢复不追单）；预算与限额由你批准。初期只提交待审批意图（进入 S-10 队列），在限额内自主提交需另行批准 | 评测报告、前向模拟盘记录、安全测试报告 |

### 14.3 放行流程

- Claude Code 提交证据包：任务状态、实际执行的测试命令与结果、故障场景矩阵、未验证项清单。

- 独立评审子代理在全新上下文中核对证据与需求，列出问题。

- 你审阅证据并签字：放行、有条件放行（列明范围与期限）或退回。

- 放行记录写入审计与 docs/gates/；退回后修复，重新运行全部相关测试再提交。

几条硬规则：

- 未运行的测试必须标注；FakeBroker 通过不能代替 IBKR 真实联调，只能标 PARTIALLY VERIFIED，不按通过计。

- 门禁不可跳过。G4 之前不接实盘账户，G7 之前不切换到 ASSISTED_LIVE 或 LIMITED_AUTO_LIVE。

- 已通过的门禁，在 oms、risk、broker、guard 或 config/risk 发生修改后要复核对应部分。

- 撤单竞态（O-03）、日终对账（R-07）和手机告警（S-07）都是 P0；这三项缺任何一项，G4 不放行。

## 15. Claude Code 工期估算

按 2026-10-26（周一）开工推算：双线并行约第 9 周末（2026-12-24 前后）可上线测试（G4，IBKR 模拟盘端到端跑通），含回测与 AI 的完整系统约 15–17 周；一条线串行则分别是约 15 周和 24–26 周。有限额实盘最早在第 14 周之后，取决于模拟盘观察期和你的批准，不是开发完成的自然结果。

### 15.1 估算口径

- 工日来自第 13 章逐任务估时，合计 105.5 工日（开发 99.5，验收运行 V 组 6）。

- 统一加 20% 缓冲（返工、联调等待、审阅延迟），每周按 5 个工作日折算。

- 前提：你每天投入 30–60 分钟审阅，P0 任务的计划批准与验收在 1 个工作日内完成；开工时 IBKR 模拟账户与实时行情权限已就绪；IBKR 联调在能访问 TWS/Gateway 的机器上进行。

- 不确定度 ±20%，每道门禁用实际工日复估一次。

- 不含：观察期的日历等待（G6、AI 前向验证）、你的决策等待、扩展资产类别。

### 15.2 按里程碑

| 里程碑 | 任务数 | P0 / P1 / P2 | 工日 | 含 20% 缓冲 | 折合周数 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 准备 | 5 | 5 / 0 / 0 | 3.5 | 4.2 | 约 0.8 | G0：脚手架、约束、联通性报告 |
| M1 模拟盘可上线测试 | 40 | 31 / 9 / 0 | 57.5 | 69.0 | 约 13.8 | G4：模拟盘端到端、急停、对账、告警、备份 |
| M2 研究可信度 | 12 | 1 / 10 / 1 | 19.5 | 23.4 | 约 4.7 | G5：回测、实验注册、发布门禁、完整客户端、待审批队列 |
| M3 AI 指挥中枢 | 10 | 5 / 4 / 1 | 19.0 | 22.8 | 约 4.6 | G9 的前置：网关、权限矩阵、复核、评测 |
| V 验收运行 | 3 | 3 / 0 / 0 | 6.0 | 7.2 | 约 1.4（另加观察期） | G6、G7 与有限额实盘观察 |
| 合计 | 70 | 45 / 23 / 2 | 105.5 | 126.6 | 约 25.3 |  |

### 15.3 按模块

| 模块 | 任务数 | 工日 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| A AI 指挥中枢 | 10 | 19.0 | 18.0% |
| S 服务端与客户端 | 11 | 17.5 | 16.6% |
| T 策略与研究 | 8 | 15.5 | 14.7% |
| R 风控、对账与急停 | 8 | 11.5 | 10.9% |
| D 数据平台 | 8 | 10.5 | 9.9% |
| B 券商层 | 6 | 10.0 | 9.5% |
| C 核心契约与存储 | 6 | 6.0 | 5.7% |
| O 订单管理 OMS | 5 | 6.0 | 5.7% |
| V 验收运行 | 3 | 6.0 | 5.7% |
| F 准备 | 5 | 3.5 | 3.3% |
| 合计 | 70 | 105.5 | 100% |

### 15.4 两种排期

| 阶段 | 情景 A：一条线串行 | 情景 B：两条线并行 |
| --- | --- | --- |
| M0 + M1（可上线测试） | 约 15 周（14.6） | 约 9 周：核心线约 8 周 + 约 1 周集成 |
| M2 研究可信度 | 约 4.7 周 | 与 M3 并行，约 5 周 |
| M3 AI 指挥中枢 | 约 4.6 周 | 同上 |
| V 组 | 约 1.4 周工作量，观察期另计 | 与 M2、M3 重叠 |
| 合计 | 约 24–26 周 | 约 15–17 周（含 1–2 周集成与返工） |
| 前提 | 一条线，审阅带宽宽裕 | 两个 Git 工作树，按 12.5 的划分；同时在审的 P0 不超过 2 个 |

M0 + M1 的合理区间是 9–15 周，期望约 11 周：9 周要求两条线都顺利，15 周是只有一条线时的数字。V4.1 把 C-05、C-06、B-04、R-06、T-01、T-02 等依赖已满足的任务挪到侧线：核心线 33 工日加缓冲约 7.9 周，侧线 28 工日加缓冲约 6.7 周，两条线基本对齐。V4.0 中核心线 9 周、侧线 4.7 周，侧线有约 4 周空转。

### 15.5 时间线（情景 B 双线并行，按 2026-10-26 开工）

| 周次 | 日期 | 核心线 | 侧线 | 节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 10-26 至 10-30 | F 组 | 等待 C-01 至 C-03；先做 S-11 | G0 |
| 第 2–5 周 | 11-02 至 11-27 | C-01 至 C-04、B-01、B-02、O 组、B-03（第 5 周感恩节 11-26 休市、11-27 提前收市，联调日少） | D-03、D-06、S-01、C-05、C-06、T-01、D-01、D-04、S-02、B-04 | G1、G2 |
| 第 6–7 周 | 11-30 至 12-11 | B-05、R-01 至 R-05 | S-03、S-04、D-05、D-02 | — |
| 第 8 周 | 12-14 至 12-18 | R-07、R-08 | T-02、R-06、B-06、S-07、S-08 | G3 |
| 第 9 周 | 12-21 至 12-24 | 集成与 G4 证据包（12-24 提前收市，12-25 休市） | 同左 | G4 |
| 第 10–14 周 | 12-28 至 2027-01-29 | M2（含 S-10、D-08） | M3 | G6、G5 |
| 第 15 周 | 2027-02-01 至 02-05 | 集成与返工 | M3 收尾 | M3 完成；春节（02-06）前 |

G4 是唯一的强调点：它之前是一条线接一条线的开发，之后 M2、M3 和模拟盘观察同时展开。G6 按 20 个交易日计，开始日在 G4 之后的第一个交易日（2026-12-28）。

### 15.6 日期对照

| 节点 | 情景 B（并行）最早 | 情景 A（串行）最早 |
| --- | --- | --- |
| G0 开工就绪 | 第 1 周末，2026-10-30 | 同左 |
| G4 上线测试 | 第 9 周末，2026-12-24（保守到第 15 周末，2027-02-05） | 第 15 周末，2027-02-05 |
| G6 模拟盘观察（20 个交易日） | 2027-01-26 | 2027-03-08 |
| G5 研究可信度 | 第 14 周末，2027-01-29 | 第 20 周末，2027-03-12 |
| M3 完成 | 第 15 周末，2027-02-05 | 第 24 周末，2027-04-09 |
| G7 有限额实盘批准 | 2027-02-01 起（建议避开春节，节后 2027-02-16 起） | 2027-03-15 起 |
| AI 前向模拟盘验证（4–8 周） | 自 2027-02-08 起，到 03-05 至 04-02 | 自 2027-04-12 起，到 05-07 至 06-04 |

AI 参与实盘（先只提交待审批意图）最早约在 2027 年 3–6 月，之后才谈得上在预算内自主提交。

节假日影响：

- 美股休市与提前收市： 2026-11-26 休市、11-27 提前收市、12-24 提前收市、12-25 休市、2027-01-01 休市、01-18 休市、02-15 休市。休市日不影响开发，但影响联调与观察期的日历；V4.0 把 G4 定在 2027-01-01，正好是休市日，V4.1 已调整。

- 春节： 2027-02-06 前后一周，情景 B 的 M3 收尾与 G7 正好落在这里。春节前后一周只安排纯逻辑任务，不安排 IBKR 联调、门禁签字与实盘切换。

### 15.7 工期由什么决定

依赖链本身不长：M1 最长的一条是 F-01 → C-01 → C-03 → S-01 → S-02 → S-04，合计 12 工日。工期长是因为任务多，而能同时推进的任务数受两件事限制：一条线一次只做一个任务，以及你的审阅带宽。所以第二条线能把 M0 + M1 从约 15 周压到约 9 周，第三条线受审阅带宽限制，收益很小。

真正会卡住的是外部依赖：

- F-05（IBKR 账户、实时行情权限、供应商试用、网络与手机告警通路）排在第 1 周，因为 B-03、D-01 都在等它。

- 回测数据供应商必须在 D-08、T-04 之前选定并拿到授权。

- 真实联调只能在美股时段（北京时间深夜）进行，且受每日重启、每周二次验证与节假日限制。

### 15.8 会打破估算的情形

- 审阅延迟： 假设 1 个工作日内完成；若平均拖到 2–3 个工作日，M1 的 P0 密集阶段会明显拉长。同类 P0 的计划批准可以合并成一次。

- 账户或权限未就绪： F-05 不通过时，真实联调部分停工，纯逻辑任务（domain、oms、risk、backtest、api、web）可以继续。模拟账户拿不到实时行情时，G2 不能放行。

- 跨 clientId 撤单不可行： 需要按 7.6 改用短有效期方案，约增加 0.5–1 工日。

- 范围变化： AI 提前、期权/期货提前、增加券商，都按变更控制重新估算，不在本表内。

- Claude Code 用量受限： 开工前确认档位，大任务拆小，避免中途被限速。

- 复估： G0、G2、G4 各一次，用实际工日对照第 13 章估时，偏差超过 20% 时重排 M2、M3。

你的时间投入见 12.6：45 个 P0 任务合计约 26–36 小时，每天 30–60 分钟；另有 10 道门禁的证据审阅和第 16 章的 10 项决策。

## 16. 风险登记册与待确认事项

共 10 项事项需要你确认，表中“最晚需要”一列写明了期限；其中 5 项必须在 G0 之前关闭，最紧的是前三项（服务器、回测数据供应商、IBKR 账户）。风险登记册列出我们已知的 18 项风险及对策，每道门禁复盘一次。

### 16.1 待确认事项

| # | 事项 | 需要你决定的内容 | 影响 | 最晚需要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器设备与操作系统 | 机型、内存（16GB 以上）、SSD（首期 ≥ 1TB）、UPS、备用网络；Windows / macOS / Linux（Linux 无图形环境运行 IB Gateway 需虚拟显示） | S-01、F-05、IBC 部署方式、进程间通信实现 | G0 之前 |
| 2 | 回测数据供应商与预算（ADR-07） | 在 Polygon（现名 Massive）、Databento、Norgate、Tiingo 等里选定，核实退市股覆盖、授权条款与价格；确定月预算 | D-08、T-04，决定 M2 的可信度 | G0 之前选定试用对象，D-08 之前必须签约 |
| 3 | IBKR 账户类型、基础货币与行情权限（ADR-15） | 账户主体；现金账户还是保证金账户（建议现金账户）；基础货币；模拟账户是否已开通；美股实时行情订阅（模拟盘实时行情依赖主账户订阅共享，G2 硬条件） | F-05、B-03、B-04、R-02、G2 | G0 之前 |
| 4 | 风控参数批准 | 审阅附录 A 的草案，逐项改成你自己的值（含止损类型、止损冷却期） | F-04、R-02、R-04 | G0 之前 |
| 5 | 首期基准策略与标的池（ADR-09） | ETF 池、再平衡频率（周度或月度）、现金仓位、是否允许个股；冒烟策略的标的与每日金额 | T-02、G3 | T-02 开工前 |
| 6 | 模拟盘观察期与通过标准 | 观察多少个交易日（暂定 20）、最少订单与撤单样本（暂定 40 笔成交、5 次撤单）、允许的差异与事件等级 | G6、V-01 | G4 之前 |
| 7 | 运维外围：异地备份、告警渠道、客户端形态（ADR-04） | 异地副本放云对象存储还是另一地点的设备；手机告警用 Telegram、飞书、企业微信或短信；客户端只用浏览器还是加 Tauri 桌面壳 | S-07、S-08、S-06 | S-07、S-08 开工前 |
| 8 | AI 供应商、预算与网络可达性 | OpenAI、xAI Grok、Anthropic 等的账户与月预算；从服务器能否访问这些 API（F-05 实测） | M3、A-01 | M3 开工前 |
| 9 | Claude Code 订阅与用量档位 | 大型任务用量高，开工前确认档位与限额，避免中途受限 | 全程工期 | G0 之前 |
| 10 | 合规、税务与账户主体自检 | 你所在地区对自动化交易、跨境证券账户、税务申报、美国日内交易规则（PDT）的要求；本文不构成法律、税务或投资意见，请向专业人士核实 | G7 | G7 之前 |

### 16.2 风险登记册

可能性、影响都按高 / 中 / 低评估，是我的判断，不是统计值。V4.1 新增 R17、R18。

| # | 风险 | 可能性 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | IBKR 联调受限：模拟盘行为与实盘不同，每日重启与每周二次验证打断联调 | 高 | 高 | F-05 第 1 周验证；IBC 自动处理每日重启；窗口状态机；未真实联调的一律标 PARTIALLY VERIFIED |
| R2 | 数据供应商选型延误，或退市股覆盖不足 | 中 | 高 | F-05 阶段试用；M1 先用 IBKR 日线推进（D-01）；D-08 之前必须签约；没有退市标的的回测不能过 G5 |
| R3 | 审阅带宽成为瓶颈（45 个 P0） | 高 | 中 | 同时在审 P0 ≤ 2；每天 30–60 分钟；同类计划批准合并 |
| R4 | Claude Code 用量或订阅限额中途触顶 | 中 | 中 | 开工前确认档位；任务单小而明确；CLAUDE.md ≤ 200 行，详细规格按需读取 |
| R5 | AI 生成的代码在资金路径里留下隐蔽缺陷 | 中 | 高 | 先写测试；属性测试与故障注入；独立评审子代理；CODEOWNERS；P0 人工验收 |
| R6 | 服务器断电、断网，无人值守 | 中 | 高 | UPS、备用网络、外部心跳、券商侧保护性止损、guardd 撤单、恢复后先对账 |
| R7 | 保护性止损在跳空或流动性不足时成交更差 | 中 | 中 | 作为“完全无保护”的替代而接受；仓位上限、止损距离与冷却期由你批准 |
| R8 | 美股时段在北京时间深夜，联调与应急依赖人工 | 高 | 中 | 真实联调集中安排在少数几个时段；手机告警与外部心跳；S-11 手动撤单运行手册 |
| R9 | 回测过拟合或幸存者偏差造成误判 | 中 | 高 | G5 与 T-08 发布门禁；前向模拟盘观察；单次回测收益不作批准依据 |
| R10 | AI 前视偏差、提示注入 | 中 | 高 | 以前向模拟盘为批准依据；权限矩阵在 API 层强制；提示注入测试为 P0 |
| R11 | 模型供应商变更：下线、涨价、限流 | 高 | 低 | ModelGateway 可插拔；评测集回归；确定性策略不依赖 AI |
| R12 | 范围蔓延：期权、期货、多券商被提前 | 中 | 中 | 变更控制；每类资产独立 G8，不在本计划工期内 |
| R13 | SQLite 单机损坏或成为瓶颈 | 低 | 高 | WAL + synchronous=FULL；单写者；每日备份与月度恢复演练；Repository 抽象预留 PostgreSQL |
| R14 | 从服务器访问模型 API、告警渠道、外部心跳的网络不通 | 中 | 中 | F-05 实测；准备备选渠道；告警至少两条独立通路 |
| R15 | 合规、税务、监管规则变化 | 中 | 高 | 待确认事项 10；G7 前自检；不承诺收益 |
| R16 | 工期估算偏差超过 20% | 中 | 中 | 20% 缓冲；G0、G2、G4 各复估一次；范围变化走变更控制 |
| R17 | guardd 或急停误撤保护性止损，使持仓在本地失联时裸露 | 低 | 高 | 订单类别不可修改；guardd 只逐单撤开仓单、禁用全局撤单；故障场景第 15 项与零容忍指标第 10 项 |
| R18 | 美股节假日与春节压缩联调与观察窗口 | 高 | 中 | 联调避开感恩节与圣诞周；春节前后一周只做纯逻辑任务；门禁签字与实盘切换避开春节 |

## 附录 A. 风控参数草案

以下都是开发与模拟盘用的草案值，没有按你的资金规模和风险承受能力校准。实盘前由你逐项重新评估并批准（F-04），落地在 config/risk/parameters.yaml 并版本化；修改只能走受保护的配置文件，AI 与任何 API 都无权提高限额。NAV 指账户净值（统一折算为美元）。

| 参数 | 草案值 | 层级 | 触发动作与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认运行模式 | PAPER；实盘模式默认禁用 | 系统 | 切换到实盘需通过 G7 与二次确认 |
| 杠杆 | 1.0（固定） | 账户 | 超过则拒绝新单 |
| 做空、衍生品、市价单 | 全部禁用 | 订单 | 无专项规则即禁止；紧急平仓用带保护价的限价单 |
| 保护性止损单类型 | 普通止损单（触发后按市价），仅限 R-04 专项豁免 | 订单 | 方向只能卖出、数量不超过对应持仓、只能由 OMS 随持仓创建 |
| 单笔订单最大名义金额 | 5% NAV | 订单 | 拒绝并解释命中规则 |
| 单标的市值上限 | ETF 25% NAV；个股 10% NAV | 标的 | 拒绝或缩小 |
| 总敞口上限 | 100% NAV（不含杠杆） | 账户 | 拒绝新单 |
| 最低现金缓冲 | 2% NAV | 账户 | 与总敞口取更严者，实际可用约 98% |
| 买入资金来源 | 仅已结算现金（现金账户） | 账户 | 不足则缩小或拒绝 |
| 日内亏损上限 | 2% NAV | 账户 | 停止新增，持久化 HALT |
| 策略最大回撤 | 10% | 策略 | 暂停策略并保留现场快照 |
| 最大未成交订单数 | 20（不含保护性止损单） | 订单 | 拒绝 |
| 保护性止损单数量 | 不超过持仓标的数 | 订单 | 超出则告警并拒绝新建 |
| 下单频率上限 | 10 笔/分钟 | 订单 | 拒绝并告警 |
| 开仓与再平衡订单有效期 | 当日有效（或 GTD 到收盘） | 订单 | 到期自动过期，不自动追价 |
| 限价偏离（相对最新价） | 1.0% | 订单 | 拒绝并解释 |
| 报价最大陈旧时间 | 5,000 ms | 系统 | 拒绝依赖该行情的新增订单；要求模拟账户也有实时行情 |
| 最大买卖价差 | 30 bps | 标的 | 拒绝 |
| 时钟偏差上限 | 1,000 ms | 系统 | 拒绝新增风险 |
| 盘中对账间隔 | 5 分钟 | 系统 | 不一致进入 SAFE HALT |
| tradingd 心跳超时（guardd） | 90 秒 | 系统 | 逐单撤销全部未成交开仓单，不平仓、不下新单、不撤保护性止损 |
| 保护性止损距离 | 成本价下方 10% | 持仓 | 券商侧止损单；需与策略回撤预算匹配 |
| 止损后冷却期 | 至下一个再平衡日，且不少于 5 个交易日 | 标的 | 冷却期内策略不得买回该标的 |
| 冒烟策略单笔金额 | 不超过 0.5% NAV（仅模拟盘） | 策略 | 实盘模式下该策略不可启用 |
| 磁盘剩余空间告警 | 低于 15% | 系统 | P1 告警，暂停数据回补 |
| 外部心跳间隔 | 60 秒 | 系统 | 超时手机通知 |

## 附录 B. 每日核对清单

模拟盘观察期和实盘阶段都用它。若对账有未解释差异或出现 P0/P1 事故，次个交易日保持 HALT 或受限模式。

盘前（美东 08:30，北京时间夏令时 20:30 / 冬令时 21:30）

- ☐ 模式、账户 ID 与预期一致，界面模式标识正确

- ☐ 券商连接、IBC 与 Gateway 状态正常，当日不在重启窗口内；本周的二次验证登录已完成

- ☐ 启动/盘前对账通过，没有 UNKNOWN 订单；outbox 中没有积压的过期意图

- ☐ 行情为实时、新鲜度与数据质量报告没有阻断项

- ☐ 策略清单与限额版本和你批准的一致

- ☐ 昨日日终对账结果已确认，未解决告警为 0

盘中

- ☐ 订单状态正常，UNKNOWN 为 0

- ☐ 目标与实际仓位偏差在预期内

- ☐ 风控拒单与规则命中没有异常激增

- ☐ 行情延迟标识正常

- ☐ 待审批队列中没有超时积压（ASSISTED_LIVE 阶段）

盘后（美东 16:30 起）

- ☐ 日终对账完成，差异逐项有解释（含 Flex Query 核对成交、现金、佣金，以及公司行动）

- ☐ 保护性止损覆盖全部持仓，数量与价格已随公司行动调整（实盘阶段）

- ☐ 影子成交偏差已汇总进日报；P0/P1 事件已登记并安排复盘

- ☐ 当日备份完成并通过校验和；磁盘剩余空间正常

每周与每月

- ☐ 每周：手机告警与外部心跳各测试一次

- ☐ 每周：IBKR 完整登录的手机二次验证已完成，Gateway 重启时间仍在北京时间白天

- ☐ 每月：恢复演练（恢复到干净机器，进入 HALT，通过对账）

- ☐ 每月：手动撤单运行手册演练一次（S-11）

- ☐ 每月：复核风控参数与限额版本，确认没有未经批准的变更

## 附录 C. 上线前检查清单

C.1 模拟盘上线测试前（G4）

- ☐ M0 与 M1 的 36 个 P0 任务全部验收，独立评审问题已关闭

- ☐ 11.4 的 10 项零容忍指标在测试中均为 0

- ☐ CI 全绿：ruff、mypy、单元、属性、架构测试、密钥扫描

- ☐ FakeBroker 场景库 M1 范围 16 项通过；契约套件在 FakeBroker 与模拟盘上都通过

- ☐ 模拟账户实时行情可用，新鲜度门禁不会误拒全部订单

- ☐ 急停四控件逐一演练：停止新增、撤销未成交（确认保护性止损保留）、减少风险、紧急平仓

- ☐ guardd 演练：终止 tradingd，确认只撤开仓单、保护性止损仍在

- ☐ 崩溃恢复演练：提交后终止进程，重启先查单、不重发；outbox 意图不重复成交

- ☐ 手机告警演练：模拟故障 1 分钟内收到推送，外部心跳超时能通知

- ☐ 备份恢复演练：恢复到干净机器后进入 HALT 并通过对账

- ☐ TWS API 端口只绑定 127.0.0.1；服务只监听局域网；进程间通信只走本机套接字；无令牌请求被拒

- ☐ 券商订单预防设置已按参数草案配置并核对

- ☐ 界面的模式标识与账户 ID 显示正确

- ☐ 未验证项清单：BLOCKED 与 PARTIALLY VERIFIED 为 0，或已由你书面接受

C.2 有限额实盘前（G7）

- ☐ G5、G6 已通过，批准包已签

- ☐ 账户 ID、账户类型、策略版本、标的范围、限额、时间窗、人工确认或明确限额逐项确认

- ☐ S-10 待审批队列已验收，ASSISTED_LIVE 下的批准与拒绝流程演练过

- ☐ 保护性止损覆盖全部实盘持仓，并纳入对账

- ☐ 冒烟策略在实盘模式下确认不可启用

- ☐ 首期资金上限由你决定，写入受保护配置

- ☐ ModeManager 切换二次确认与审计写入已验证

- ☐ 手动撤单运行手册（IBKR 手机 App 或 TWS）已演练（S-11）

- ☐ 合规、税务、PDT 自检完成（待确认事项 10）

- ☐ 回退方案明确：何时回到 PAPER、谁决定、如何验证

- ☐ 实盘首周的人工值守安排（北京时间深夜时段），且不落在春节等长假期间

## 附录 D. 修订说明（V4.0 → V4.1）

| # | 类别 | 问题 | 修订 | 涉及章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计冲突 | guardd 计划用全局撤单，会把保护性止损一起撤掉；独立 clientId 通常只能撤自己的单 | guardd 只逐单撤开仓单，禁用全局撤单；B-03 实测跨 clientId 撤单，不可行则开仓单改用短有效期；新增订单类别；新增故障场景 15、零容忍指标第 10 项、风险 R17 | 3.1、6.4、6.5、7.6、9.5、11.2、11.4、B-03、附录 A、C.1 |
| 2 | 设计冲突 | 普通止损单触发后是市价单，与“市价单禁用”冲突；止损单占用最大未成交订单额度；止损后再入场未定义 | R-04 增加保护性止损专项豁免；止损单单独计数；新增止损后冷却期；急停撤单默认保留止损 | 7.2、7.3、7.6、8.2、R-04、R-05、附录 A |
| 3 | 设计冲突 | 模拟盘只有延迟行情时，5 秒新鲜度门禁会拒绝全部订单 | 模拟账户实时行情列为 G2 硬条件，F-05 必须给出结论 | 3.3、6.5、F-05、G2、16.1 第 3 项、C.1 |
| 4 | 设计冲突 | 20 个交易日观察期内，月度轮动只下一次单，样本不足 | 新增仅限模拟盘的链路冒烟策略；G6 增加最少订单与撤单样本数 | 8.2、ADR-09、T-02、G6、16.1 第 6 项 |
| 5 | 设计冲突 | 账户类型未定，现金口径不清 | 新增 ADR-15：建议现金账户，风控区分已结算与未结算现金，NAV 折算美元 | ADR-15、6.1、6.6、7.2、8.2、附录 A |
| 6 | 任务缺口 | G6 要求影子成交记录，但没有 M1 任务承接 | 新增 B-06（P1，0.5 工日） | 6.5、13、G6 |
| 7 | 任务缺口 | G7 允许人工确认模式，但没有审批界面 | 新增 S-10 待审批队列（P0，1 工日，M2） | 6.2、9.5、10.3、13、G7、C.2 |
| 8 | 任务缺口 | G7 与附录 C 要求手动撤单手册已演练，但无任务 | 新增 S-11 运行手册与演练（P1，0.5 工日，M1） | 10.3、13、G7、附录 B |
| 9 | 任务缺口 | 限价单当日未成交如何处理未定义 | 订单一律当日有效、不自动追价，可选收盘限价单；纳入 B-05、T-02 验收 | 6.5、8.2、B-05、T-02、附录 A |
| 10 | 任务缺口 | 进程间通信未定；apid 声明不写入却要做幂等与会话 | 新增 ADR-14 与 3.4：本机套接字、outbox、tradingd 侧去重；apid 拥有 api.db；S-01 增加 0.5 工日 | ADR-14、3.1、3.4、5.1、5.2、5.6、10.1、S-01 |
| 11 | 任务缺口 | 拆股、分红后对账会误入 SAFE HALT，止损价不随之调整 | R-07 增加公司行动识别（+0.5 工日，前置加 D-04）；新增故障场景 16 | 6.6、7.5、11.2、R-07 |
| 12 | 排期 | 两条线负载严重不均（核心 37.5 工日，侧线 19.5 工日） | 依赖已满足的任务挪到侧线，核心 33 / 侧线 28 工日；G4 从第 10 周提前到第 9 周 | 12.5、13“线”列、15.4、15.5 |
| 13 | 排期 | G4 定在 2027-01-01 休市日；联调窗口跨感恩节与圣诞；G5、M3、G7 落在春节周 | 日期重排，节假日单列；春节前后只做纯逻辑任务；新增风险 R18 | 15.5、15.6、16.2 |
| 14 | 一致性 | 15.1 写“你全职参与”，12.6 写每天 30–60 分钟 | 统一为每天 30–60 分钟审阅、1 个工作日内完成 P0 审批 | 摘要、12.6、15.1 |
| 15 | 一致性 | D-01 依赖回测供应商，与 R2“M1 先用 IBKR 日线”矛盾 | D-01 改为 IBKR 历史数据适配器；新增 D-08 回测供应商适配器（P1，1 工日，M2），T-04 前置加 D-08 | ADR-07、5.3、D-01、D-08、T-04、16.1 第 2 项 |
| 16 | 运维 | IBKR 约每周一次完整登录需要手机二次验证，IBC 无法代劳 | Gateway 重启时间设在北京时间白天；二次验证写入 10.5 与附录 B | 6.5、10.5、12.6、附录 B |

数量变化汇总

| 项目 | V4.0 | V4.1 |
| --- | --- | --- |
| 任务包 | 66 | 70（新增 B-06、D-08、S-10、S-11） |
| 工作日 | 99.5 | 105.5（新任务 3 工日；B-02、R-04、R-07、S-01 各 +0.5，T-02 +1） |
| P0 / P1 / P2 | 44 / 20 / 2 | 45 / 23 / 2 |
| ADR | 13 | 15 |
| 故障场景（M1 范围） | 15（14） | 17（16） |
| 零容忍指标 | 9 | 10 |
| 风险登记 | 16 | 18 |
| G4 上线测试（并行最早） | 第 10 周末，2027-01-01 | 第 9 周末，2026-12-24 |
| 完整系统（并行 / 串行） | 16–18 周 / 22–24 周 | 15–17 周 / 24–26 周 |